Таблица

Форма 6

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы:  муниципальная программа «Обеспечение безопасности»

отчетный период: 3 квартал 2016 г.

Ответственный исполнитель: Управление общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события |  | Объёмы и источники финансового обеспечения Программы**, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | прогнозируемое поступление средств в бюджет округа |  |  | Иные средства |
|  |  |  |  | из федерального бюджета | краевой бюджет | Бюджет округа | из федерального бюджета | краевого бюджета | Бюджета округа |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Обеспечение безопасности» |  |  |  |  | 26854,40 |  |  | 43642,05 | 3363,39 |
| 1. | Подпрограмма 1 Подпрограмма «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Минераловодском городском округе» |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Организационное научно-методическое и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в Минераловодском городском округе |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Контрольное событие 1 Мероприятия по профилактике социально-опасных форм поведения граждан | 26.12.2016/не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление субсидий казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории Минераловодского городского округа на компенсацию затрат, связанных с организацией их деятельности |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  | Контрольное событие 1 Проведение конкурса | 11.07.2016/ 11.07.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие исполнено в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности» |  |  |  |  | 7829,13 |  |  | 14739,79 | 1283,61 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  | 2329,58 |  |  | 6639,94 | 450,51 |
| Адм. | Контрольное событие 1 Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 25.12.2016/ не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
| ф/у | Контрольное событие 2 Мониторинг и ТО средств пожарной сигнализации | 01.12.2016/ не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
| с/х | Контрольное событие 3 Приобретение огнетушителей | 25.12.2016/ не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
| культ | Контрольное событие 4 Техническое обслуживание оборудования пожарной сигнализации | 20.12.2016/ не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 5 Ремонт оборудования пожарной сигнализации | 06.04.2016/ 06.04.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 6 Ремонт оборудования пожарной сигнализации | 20.12.2016/ не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 7 Установка систем пожарной сигнализации | 01.12.2016/ не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 12 Испытание пожарных лестниц | 20.10.2016/ 29.07.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 13 Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания | 25.07.2016/ 29.04.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 14 Испытание пожарных лестниц | 25.07.2016/ 14.07.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 15 Испытание пожарных рукавов | 20.10.2016/03.08.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 16 Приобретение первичных средств пожаротушения | 15.12.2016/ не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
| образ | Контрольное событие 19 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и речевого оповещения | Ежемесячно/ежемесячно |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 20 Техническое обслуживание внутренних систем электроснабжения, профилактические испытания электрооборудования | 30.06.2016/30.06.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 21 Перезарядка и приобретение огнетушителей | 20.12.2016/не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 22 Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 31.07.2016/не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 23 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций | 20.12.2016/не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 24: Монтаж аварийного освещения | 30.11.2016/не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 25: Установка дверей, блоков на путях эвакуации | 30.09.2016/30.09.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 26: Монтаж стрелец | 30.04.2016/30.04.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 27: Проверка кранов на водоотведение | 30.11.2016/не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 28: Обучение по программе «Пожарно-технический минимум» | 20.12.2016/не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 29: «Монтаж, ремонт, замена датчиков пожарная сигнализация | 20.12.2016/не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 30 Проверка на водоотдачу пожарных водопроводов и гидрантов | 20.12.2016/не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
| тер | Контрольное событие 31 Установка и сопровождение пожарной сигнализации в территориальных отделах | 01.12.2016/не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
| В текущем квартале осуществлялось ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях культуры и образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение антитеррористической безопасности |  |  |  |  | 8099,84 |  |  | 8099,85 | 833,10 |
|  | Контрольное событие 1 Обслуживание тревожной сигнализации | 20.12.2016/ не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3 Техническое обслуживание технических средств охраны | 20.12.2016/ не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова полиции | Ежемесячно/ежемесячно |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие Охрана путем экстренного вызова групп задержания по сигналу | Ежемесячно/ежемесячно |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие Охрана образовательных учреждений ЧОП | Ежемесячно/ежемесячно |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие: капитальный ремонт заборов | 31.08.2016/31.08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Приобретение пожарных знаков | 30.09.2016/30.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие Установка систем видеонаблюдения | 31.03.2016/20.12.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие Замена регистраторов систем видеонаблюдения | 31.07.2016/31.07.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
| Гор.хоз. | Устройство турникета, металлодетектера, системы ограждения для обеспечения безопасности в здании администрации | 05.04.2016/05.05.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
| В текущем квартале осуществлялось ежемесячное техническое обслуживание тревожной сигнализации в учреждениях культуры и образования Минераловодского городского округа, а так же ежемесячное техническое обслуживание кнопки экстренного вызова полиции и ежемесячная охрана образовательных учреждений ЧОП, произведен капитальный ремонт заборов, приобретены пожарные знаки . В учреждениях образования установлены системы видеонаблюдения. В здании администрации установлено устройство турникета, металлодетектера, системы ограждения для обеспечения безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | 1132,11 |  |  | 2600,00 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  | 1033,15 |  |  | 2500,00 |  |
|  | Контрольное событие 1 Мероприятия направленные на предупреждение и ликвидацию ЧС | В случае возникновения ЧС/ не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
| умх | Контрольное событие 2 Осуществление аварийно-восстановительных работ на объекты жилищного фонда и социально-значимых объектов в связи с ликвидацией последствий ЧС | /20.06.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 Организация мобилизационных мероприятий |  |  |  |  | 98,96 |  |  | 100,00 |  |
|  | Контрольное событие 1 Изготовление печатной продукции | 30.04.2016 г. / 23.05.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
| - В рамках мероприятия «Организация мобилизационных мероприятий» изготовлены баннеры, таблички и световое табло для организации мобилизационных мероприятий, в рамках мероприятия «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» осуществлены аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально-значимых объектов в связи с ликвидацией последствий ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Безопасный Минераловодский городской округ» |  |  |  |  | 14,13 |  |  | 249,00 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  | 14,13 |  |  | 249,00 |  |
|  | Контрольное событие 1 Разработка проекта АПК «Безопасный город» МГО | 01.11.2016/ не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2 Техническое обслуживание программного комплекса службы 112 «Ароганит» | 01.12.2016/ не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3 Установка ГЛОНАСС на оперативные транспортные средства | 23.03.2016/23.03.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Участие сотрудника Управления общественной безопасности администрации МГО в международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2016» г. Москва | 23.05.2016/23.05.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
| В текущем квартале установлено оборудование ГЛОНАСС на двух оперативных транспортных средствах МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа», организовано участие сотрудника Управления общественной безопасности администрации МГО в международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2016» г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Минераловодского городского округа» |  |  |  |  | 64,60 |  |  | 185,00 |  |
| 5.1 | Основное мероприятия 1 Создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и их структурных подразделений |  |  |  |  | 64,60 |  |  | 185,00 |  |
|  | Контрольное событие 1 Приобретение и установка систем видеонаблюдения на территории МГО | 20.12.16/29.06.2016 |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2 Приобретение и установка систем видеонаблюдения для объектов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и их структурных подразделений (за исключением объектов образования) | 20.12.16/не наступило |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3 Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики терроризма | В течение года/в течении года |  | х | х | х | х | х | х | х |
| Разработаны оригинал-макеты и изготовлены рекламно-информационных материалы: баннеры на тему профилактики терроризма и экстремизма, установлена видеокамера в месте массового скопления людей (сквер «Надежда»), застрахованы представители народных дружин МГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков » |  |  |  |  | 22,25 |  |  | 35,00 |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 1 Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков |  |  |  |  | 22,25 |  |  | 35,00 |  |
|  | Контрольное событие 1 Разработка и изготовление информационно-рекламных материалов | в течение года/ в течение года |  | х | х | х | х | х | х | х |
| Разработаны оригинал-макеты и изготовлены рекламно-информационных материалы: баннеры на тему профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков, застрахованы представители народных дружин МГО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  | 16565,14 |  |  | 24336,22 | 2079,78 |
| 7.1 | Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений |  |  |  |  | 4531,22 |  |  | 6081,50 |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности Управление общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа |  | Постоянно в течение года | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Основное мероприятие 2 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений |  |  |  |  | 12033,92 |  |  | 18254,72 | 2079,78 |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа» |  | Постоянно в течение года | х | х | х | х | х | х | х |
| В течении квартала обеспечивалась повседневная деятельность Управления общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа и МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8 Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Минераловодском городском округе» |  |  |  |  | 727,04 |  |  | 997,04 |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение безопасности населения Минераловодского городского округа при проведении массовых мероприятий |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 270,0 |  |
|  | Контрольное событие 1 Приобретение временных металлических ограждений Управлением муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  | 22.08.2016/ 22.08.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Основное мероприятие 2 Обеспечение безопасности населения, снижение криминогенной обстановки, профилактика правонарушений в Минераловодском городском округе |  |  |  |  | 727,04 |  |  | 727,04 |  |
|  | Контрольное событие 1 Создание и внедрение системы видеонаблюдения на территории МГО |  | 31.07.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
| В рамках исполнения контрольного события «Создание и внедрение системы видеонаблюдения на территории МГО» установлено 6 видеокамер на территории Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * Указываются предусмотренные Программой источники финансирования.