Годовой отчёт

о ходе реализации муниципальной программы

Минераловодского городского округа Ставропольского края

«Развитие экономики»

за 2022 год

Муниципальная программа Минераловодского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 31.10.2019 № 2342 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 17.03.2020 № 521, от 02.10.2020 № 1983, от 08.12.2020 № 2611, от 18.03.2021 № 523, от 01.06.2021 № 1106, от 30.06.2021 № 1369, от 16.12.2021 № 2645, от 10.11.2022 № 2615, от 26.12.2022 № 3139), в состав которой входят 3 подпрограммы:

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- «Развитие туризма в Минераловодском городском округе»;

- «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском городском округе».

Ответственным исполнителем Программы является администрация Минераловодского городского округа Ставропольского края в лице управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа, соисполнителем – отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».

- Результаты, достигнутые за отчетный период

реализации Программы

### В 2022 году в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» проведены следующие мероприятия:

По основному мероприятию 1 «Организация и проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Минераловодского городского округа»:

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1: Приобретена подарочная продукция (кубки, дипломы, рамки, цветы) Кассовое исполнение за прошедший период года составило – 73,97 тыс. рублей. На выездном заседании координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Минераловодского городского округа, 31 мая 2022 года состоялось торжественное награждение победителей и участников ежегодного конкурса «Предприниматель года», которым были вручены кубки, дипломы, цветы. Представители малого и среднего бизнеса Минераловодского округа награждены благодарностями в честь празднования «Дня российского предпринимательства».  Представители бизнеса Минераловодского городского округа приняли участие в региональном этапе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». От Минераловодского городского округа заявки подали: ООО «Минводский комбикормовый завод», ООО «Торговый дом «Аскания», ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья», ООО «Международная школа современного садоводства», ООО «Краевой центр оценки, геодезии, проектирования и кадастра «Ноосфера», индивидуальные предприниматели Прутян М. М., Трещева Е. А., которым вручены дипломы и награды в различных номинациях. Минераловодский городской округ награжден дипломом участника в номинации «Лучший регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства.  Проведено пять заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Минераловодского городского округа, на которых  рассмотрены вопросы: о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о принятии дополнительных мер по обеспечению конституционных прав граждан, защите прав субъектов предпринимательской деятельности, о мерах поддержки в условиях ограничительных мер, введенных в отношении Российской Федерации, недружественных действий ряда иностранных государств, о награждении победителей и участников ежегодного конкурса «Предприниматель года», о награждении представителей малого и среднего бизнеса округа за вклад в социально-экономическое развитие Минераловодского городского округа и в связи с празднованием «Дня российского предпринимательства», о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Минераловодского городского округа, на частичное возмещение затрат, на открытие собственного бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета Минераловодского городского округа, о проведении опросов делового сообщества в рамках 10-го специального проекта Торгово-промышленной РФ «Бизнес – барометр коррупции», о проведении некоммерческой организацией микрокредитной компанией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» акции «Легкий старт» для начинающего свою деятельность бизнеса в период с 15.11.2022 по 15.05.2023, о награждении руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей округа Благодарностью главы Минераловодского городского округа за оказанную поддержку и помощь в сборах мобилизованных граждан Минераловодского городского округа.

Субъекты предпринимательской деятельности приняли участие в бесплатном обучающем онлайн семинаре по вопросам участия  субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в закупках в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2018 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», проводимом АО «Федеральная корпорация по развитию малого  и среднего предпринимательства» 15.03.2022 года, 13.04.2022  в дистанционном обучении на тему «Методические рекомендации для государственных и муниципальных заказчиков Ставропольского края по выявлению признаков аффилированности и недопущению злоупотреблений в сфере закупок», 24 мая 2022 года в совещании в формате открытого диалога с представителями акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», 10.06.2022 в мероприятии на тему «Маркетинг-микс бренда с акцентом на модель 5Р», 15.06.2022 в дистанционном обучении на тему «Антисанкционные меры в законодательстве о закупках. Практические вопросы изменения и расторжения контрактов в условиях неопределенности и экономических санкций. Сложные вопросы «мелких» закупок у единственного поставщика», 26-28.07.2022 в выездной встрече «Дни открытых дверей центра «Мой бизнес» на КМВ», 07.12.2022 в бесплатном онлайн-практикуме по ведению бизнеса и организации сотрудничества между субъектами МСП и (или) иностранными компаниями и (или) институтами развития в области межрегиональной и международной кооперации, проводимом АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 15.08.2022 проведено рабочее совещание на тему: «О взаимодействии органов прокуратуры и органов местного самоуправления с бизнес сообществом».

Для представителей бизнеса и самозанятых граждан Минераловодского городского округа проведены следующие обучающие мероприятия: 26 августа  - Круглый стол в формате «деловой завтрак» на тему: «Самозанятый. Плюсы и минусы», «Как продавать на маркетплейсах», 28 сентября – семинар на тему: «Современные тенденции развития туризма». Участникам были выданы 54  сертификата центра «Мой бизнес».

В целях популяризации предпринимательской деятельности и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, разработаны и опубликованы 42 информационных материалов. Предпринимателям Минераловодского городского округа постоянно оказывается консультативная и методическая помощь по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2022 году вышеуказанная поддержка оказана 108 представителям бизнеса, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

### По основному мероприятию 2 «Создание благоприятного бизнес-климата на территории Минераловодского городского округа»:

В 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 100 тыс. руб. на предоставление субсидии субъектам МСП. Администрацией округа проводилось максимальное информирование представителей малого и среднего бизнеса округа о приеме заявлений на оказание финансовой поддержки, через интернет ресурсы. В 2022 году заявок на получение данной поддержки не подавалось (в т.ч. из-за незначительной суммы субсидии).

### По основному мероприятию 3 «Развитие инфраструктуры объектов потребительского рынка и сферы услуг»:

### В 2022 году фактическая обеспеченность населения Минераловодского городского округа площадью стационарных торговых объектов по состоянию на 01.12.2022 составила 806,6 кв. м на одну тысячу человек.

### По основному мероприятию 4 «Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности населения Минераловодского городского округа»:

### За 2022 год подготовлено и размещено 12  информационных материалов по вопросам потребительской грамотности населения Минераловодского городского округа: на официальном сайте в рубрике «Объявления» заметка «О недопущении розничной продажи алкогольной продукции в праздничный день, посвященный «Последнему звонку»; информационное сообщение о мерах защиты от заноса возбудителя высокопатогенного гриппа птиц и первоочередных действиях при подозрении на возникновение данного заболевания»; «Бешенство»; «АЧС»; «О воздержании от приобретения продукции в неустановленных местах торговли и стихийных рынках», заметка о рекомендациях по воздержанию в приобретении мясосырья непромышленной выработки в неустановленных местах»,  «Информация о преимуществах и выгодах Системы быстрых платежей  Банка России для субъектов малого и среднего предпринимательства», «Информация о реализации информационно-маркетингового  проекта «Покупай Ставропольское»; заметка «Об ознакомлении с Правилами обязательной маркировки молочной продукции»; объявление «О проведении на территории многофункционального выставочного центра «МинводыЭкспо» первой межрегиональной продуктовой выставки-ярмарки «Раздолье Ставрополья 2022»; заметка об информировании хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность о применении минимальной торговой наценки на товары первой необходимости»; заметка о правилах покупки и реализации пиротехнических изделий  в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 1052.

В рамках подпрограммы «Развитие туризма в Минераловодском городском округе» проведены следующие мероприятия:

### По основному мероприятию 1 «Содействие развитию туристской индустрии в Минераловодском городском округе» в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 50 тыс. руб. на изготовление и установку туристских знаков навигации на территории МГО. Всего по этому событию организовано и объявлено четыре закупки в форме открытого аукциона в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года. Заявки от потенциальных подрядчиков не поступали ни по одной закупке.

### Позднее, сумма по основному мероприятию 1 была скорректирована до 110,4 тыс.руб. на основании составленной экономии бюджетных средств по муниципальной программе «Развитие экономики». Финансирование было предусмотрено на приобретение выставочного оборудования (палатка, павильон каркасный, шатёр, баннер, стенд, иное), способствующего продвижению имиджа Минераловодского городского округа. В отношении данного события всего организовано и объявлено две закупки в форме открытого аукциона в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года. Заявки от потенциальных подрядчиков также не поступали ни по одной закупке.

По основному мероприятию 2 «Формирование положительного имиджа Минераловодского городского округа, как региона благоприятного для туризма»:

За 2022 год организации санаторно-курортного и туристского комплексов Минераловодского городского округа (ООО «Прометей», ООО «Санаторий «Минеральные Воды»,  ИП Метревели А.В., АО «Племенной конный завод № 169», Туристическое агентство «Coral travel», Туристическое агентство фирма «Вокруг света», Туристическое агентство «Делайт», а также гостиницы, отели МГО) приняли участие в мероприятиях: 28-й Московской международной выставке MITT 2022 «Путешествия и туризм»; 15.03.2022 в Минераловодском краеведческом музее открылась музейная экспозиция «По дорогам Великой Победы», посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. С 16 по 19 июня – в межрегиональном фестивале «Курортные сезоны-2022», проводимом на Кавказских Минеральных Водах. В рамках мероприятия проводились бесплатные кинопоказы под открытым небом с участием известных актеров, мастер-классы, шествия и различные шоу; 28 сентября на территории Минераловодского городского округа проведен семинар на тему: «Современные тенденции развития туризма».

На территории МГО 28 августа 2022 года АО «Племенной конный завод № 169» проведен чемпионат шоу лошадей «Звезда Пятигорья».

Подготовлены заявки на предоставление в 2022 году иных внебюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края бюджету Минераловодского городского округа на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по созданию условий для развития туризма.

В рамках подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском городском округе» проведены следующие мероприятия:

По основному мероприятию 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата»:

- разработаны и изготовлены: 230 штук блокнотов, 230 штук ручек, 10 штук сувенирной продукции «Стела Минераловодского городского округа» и сувенирной продукции «Снежинка» в количестве 5 штук. Кассовое исполнение составило 65,26 тыс.руб.

- подготовлены заявка и перспективный план развития регионального индустриального парка «АПП «Ставрополье» на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края в части увеличения общей площади регионального парка, которые были вынесены на заседание координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края, в результате которого заключено Дополнительное соглашение от 02.12.2022 № 1 к Соглашению от 25.12.2015 г. № 551 «О создании регионального индустриального парка «АПП «Ставрополье» на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края».

По основному мероприятию 2 «Продвижение и создание инвестиционного имиджа»:

- оказывалась консультативная помощь инвесторам по вопросам поддержки инвестиционной деятельности;

- приняли участие в 20-ти мероприятиях инвестиционной направленности, в т.ч. 10 в режиме видеоконференцсвязи.

- создана совместная рабочая группа по рассмотрению некоторых вопросов, связанных с реализацией проекта «Строительство Нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Минеральные Воды» (далее – Рабочая группа). За отчетный период проведено 4 заседания созданной Рабочей группы.

- создана рабочая группа по рассмотрению некоторых вопросов, связанных с созданием особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края. Проведено 4 заседания рабочей группы, которые проводились в режиме онлайн-трансляций совместно с управляющими партнерами создаваемой ОЭЗ ООО «НМС ХОЛДИНГ».

В 2022 году проведено 4 заседания Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Минераловодского городского округа совместно с комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и НК «Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края».

Разработан график посещения предприятий и организаций округа главой Минераловодского городского округа Сергиенко В.С. В 2022 году проведено 19 выездных встреч, в т.ч.: ПК «Минераловодский хлебокомбинат», ООО «Стимул-А», ООО «АЛВИСА» филиал ЗАВОД АЛВИСА ВАЙН, ООО «Торговый дом «Аскания», ИП Холдуянов Г.П., АО «Издательство «Кавказская здравница», АО «Кулон Юг», ООО «МПК «Деликатесы», ООО «Полимертрейд», ООО «ГЛОБАЛ ГРУП», филиал «Минводы-Кровля» ООО «Завод Технофлекс», АО «Кавминстекло», ООО «С7 ИНЖИНИРИНГ», ООО «МиллФауз», пассажирское вагонное депо Минеральные Воды Северокавказский филиал АО «Федеральной пассажирской компании», ИП Глава К(Ф)Х Батрак В.В., ООО «Минводский комбикормовый завод», ООО «СБСВ Ключавто Минеральные Воды».

- Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий, выполненных и не выполненных

в установленные сроки

Решение задач подпрограмм осуществлялось путем реализации основных мероприятий этих подпрограмм, входящих в структуру Программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 11 Методических указаний.

- Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. При достижении цели Программы и решении задач подпрограмм осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков реализации Программы и достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

В 2022 году основными рисками реализации Программы являются риски, связанные с ограниченностью средств местного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, а также выполнение мероприятий позже установленного срока. Причины отклонения от установленных сроков: введение экономических санкций в отношении Российской Федерации недружественными странами привело к тому, что на внутреннем рынке произошли волнение и рост цен на товары, работы и услуги. В этой связи, потенциальные участники конкурсных процедур отказывались направлять коммерческие предложения, необходимые при формировании НМЦК и пакета документов для проведения электронного аукциона, что в свою очередь, привело к смещению сроков проведения конкурсных процедур по приобретению сувенирной и полиграфической продукции инвестиционной направленности. Отклонение сроков наступления контрольных событий на ход реализации Программы не повлиял.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

В 2022 году на реализацию Программы израсходовано 139,23 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета – 0 тыс. руб.

- из средств местного бюджета – 139,23 тыс. руб.

Отчёт об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы (подпрограмм) отражен в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 8 Методических указаний.

Информация о расходовании федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа внебюджетных и иных средств на реализацию Программы (подпрограмм) отражена в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 9 Методических указаний.

- Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, результаты реализации основных мероприятий и выполнение контрольных событий

подпрограмм Программы

Целью Программы являются:

- создание комфортных условий для ведения бизнеса в Минераловодском городском округе;

- содействие развитию туристской индустрии в Минераловодском городском округе;

- развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Минераловодском городском округе.

Достижение этих целей обеспечивается путём решения основных задач подпрограмм:

- повышение предпринимательской активности в Минераловодском городском округе;

- развитие потребительского рынка Минераловодского городского округа посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечение устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли;

- развитие туристской индустрии и формирование положительного имиджа Минераловодского городского округа, как региона благоприятного для туризма;

- создание положительного имиджа и продвижение инвестиционного потенциала Минераловодского городского округа.

В соответствии с Порядком разработки программ, эффективность реализации Программы предлагается оценивать через систему индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы.

Целевые индикаторы Программы, предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы:

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе, включая индивидуальных предпринимателей;

- количество туристов, посетивших Минераловодский городской округ;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал.

Показатели решения задач подпрограмм:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе, принявших участие в мероприятиях, посвященных празднованию профессионального праздника «День российского предпринимателя», ежегодного конкурса «Предприниматель года» и других конкурсов в сфере предпринимательства;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе, принявших участие в обучающих мероприятиях;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;

- количество разработанных, опубликованных информационных материалов и проведенных акций, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспеченность населения Минераловодского городского округа площадью торговых объектов на душу населения;

- количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и потребительской грамотности населения Минераловодского городского округа;

- количество организаций санаторно-курортного и туристского комплексов Минераловодского городского округа, принявших участие в проводимых мероприятиях в сфере туризма от общего числа указанных организаций;

- объем инвестиций в основный капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 10 Методических указаний.

### 6. Результаты реализации мер правового регулирования

### В целях реализации мер правового регулирования Программы «Развитие экономики» разработаны и утверждены следующие постановления администрации Минераловодского городского округа:

от 25 января 2016 года № 37 «Об утверждении Положения о проведении конкурса «Предприниматель года», направленное на повышение имиджа предпринимательства и повышения интереса у населения к созданию собственного бизнеса» (с изм. от 14.06.2022 № 1366);

от 14.06.2019 № 1262 «Об утверждении Туристского паспорта Минераловодского городского округа Ставропольского края» (в редакции постановлений администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 14.04.2020 № 793, от 28.04.2021 № 894, от 30.05.2022 № 1183);

от 29 ноября 2016 года № 3252 «Об утверждении инвестиционной Стратегии Минераловодского городского округа до 2030 года, направленное на привлечение инвестиций»;

С целью привлечения инвестиций на территории Минераловодского городского округа утверждены:

- постановление администрации Минераловодского городского округа от 01.02.2022 № 124 «О внесении изменений в Перечень объектов Минераловодского городского округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержденный постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 30.01.2020 № 186»;

- постановление администрации Минераловодского городского округа от 22.12.2022 № 3111 «О внесении изменений в постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 30.01.2020        № 186».

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

(подпрограмм Программ)

На основании проведенного анализа реализации мероприятий Программы (подпрограмм) предлагается дальнейшее её выполнение с учетом достижения количественных и качественных показателей реализации Программы (подпрограмм), с соблюдением сроков исполнения контрольных событий и увеличением объема финансового обеспечения Программы.

Руководитель управления

экономического развития администрации

Минераловодского городского округа                                                Г. В. Фисенко