## Лист1
Отчет Минераловодского городского округа о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за 1 полугодие 2022 год
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, оказание гос.поддержки (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг (причины), либо другая информация
реализуемые инвестиционные проекты
в сфере пищевой и перерабатывющей промышленности
1 | Строительство и запуск завода по производству дистиллята солодового виски и зернового дистиллята для производства нейтрального спирта, розлива виски, джина, бурбона | ООО «АЛВИСА», филиал ЗАВОД АЛВИСА ВАЙН (АLVISA WINE) | 2021-2022 | 48 | Строительство завода по производству дистиллятов на земельном участке расположенного на территории ООО «АЛВИСА» филиал в г. Минеральные Воды. Мощность. Производство дистиллята солодового – 3,600 литров в день чистого алкоголя, 5000л/день дистиллята для виски с концентрацией 70-80 гр.GL Производство зернового дистиллята – 10,000 литров в день чистого алкоголя. Объем кормов произведенных по технологии DDGS – 12 тонн/день. Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 17. Срок окупаемости – 6 лет. Чистый дисконтированный доход за 8 лет (NPV) – 340 млн. руб. Объем налоговых поступлений: Акциз – 1200 млн.руб. Налог на прибыль – 60 млн. руб. | 1350 | за счет собственных средств | - | Завершаются строительные работы в рамках реконструкции производственного корпуса (95%). Ведется монтаж оборудования. | Освоено всего с начала проекта – 1240,0 млн.руб., в т.ч. за период январь-июнь 2022 г. - 279,0 млн. руб | - | - | -
2 | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международный аэропорт «Минеральные Воды» | ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» | 2021-2025 г.г. | - | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий (далее АВК ВВЛ - от-дельно стоящее здание) с учетом перспективного временного объединения с действующим павильоном АВК «Вылет» и предполагаемой программой будущего развития аэровокзального комплекса. Основные технологические параметры проектирования для нового АВК: Общая площадь АВК ~25 000 м2 Годовая пропускная способность пассажиропоток ВВЛ – до 3 млн. пасс/год. Показатели часовой пиковой нагрузки: совмещенный прилет и вылет ВВЛ – 1040 пасс/час; 720 пасс/час вылет; 720 пасс/час прилет. | 12031.51 | за счет собственных средств | - | Проект находится на этапе "Проектирование". Утверждена Архитектурно-планировочная концепция, предусматривающая детализацию и проработку выбранного Заказчиком варианта дизайна по внешним фасадам, включая 3D визуализации фасадов. | освоено всего с начала проекта – 63,2 млн.руб. | - | - | -
3 | Строительство 2-ой очереди производственно-складских помещений | АО «Кулон Юг», группа компаний «Эспро» | 2021-2025 г.г. | Проект позволит создать порядка 200 рабочих мест в смежных секторах за счет мультиплика-тивного эффекта | Строительство второй очереди производственно-складских помещений общей площадью 27,4 тыс.кв.м. Имеется земельный участок площадью 3,5 га | 400 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Разработан проект второй очереди производственно-складских помещений. | Освоено всего 20,0 млн.руб. | - | - | -
Планируемые к реализации инвестиционные проекты
в сфере пищевой и перерабатывющей промышленности
4 | Строительство третьей линии цеха розлива | ООО "Минералоовдский винзавод" | 2022-2023 г.г. | 23 | Строительство линии планируется на земельном участке 15625,6 кв. м. Планируемая мощность 14,6 млн. бутылок в год. Период окупаемости - 5 лет. Объем налоговых поступлений 300 млн. рублей. | 20 | Проект реализуется за счет собственных средств | - | Проект находится на первом этапе - оформление проектной документации | - | - | - | -