исх. № 489/06а-06

от 14.08.2018

Главе Минераловодского

городского округа

Перцеву С. Ю.

Информация

 о ходе выполнения постановления администрации Минераловодского городского округа от 06.06.2018 № 1364 «Об одобрении Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа за 2017 год»

В целях выполнения постановления администрации Минераловодского городского округа от 06.06.2018 № 1364 «Об одобрении Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа за 2017 год» по реализации предложений, изложенных в разделе 6 «Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм Программ или Программы в целом с очередного финансового года» на основании поступившей информации от разработчиков муниципальных программ управление экономического развития сообщает следующее.

На территории Минераловодского городского округа действуют 18 муниципальных программ.

В управление экономического развития не поступала информация в отношении муниципальной программы Минераловодского городского округа «Обеспечение безопасности» от ответственного исполнителя управления общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа.

По предоставленным данным в отношении следующих муниципальных программ разработчиками муниципальных программ Минераловодского городского округа проделана следующая работа.

**- Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа:**

Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с постановлениями администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края: от 15.02.2017 г. № 311 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», от 15.02.2017г. № 312 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», от 15.07.2016 г. № 1723 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Минераловодского городского округа на 2017 год».

Программа определяет цели и направления совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих важно развивать систему повышения квалификации муниципальных служащих администрации Минераловодского городского округа. Повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается путем организации дополнительного профессионального образования.

С целью определения уровня профессиональных знаний, соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям муниципальной службы проводится аттестация муниципальных служащих.

Внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, являются также необходимыми элементами реализации, проводимой в Ставропольском крае административной реформы.

Предупреждение коррупции должно иметь приоритет перед иными мерами борьбы с этим явлением. В качестве реальной цели противодействия коррупции необходимо рассматривать снижение ее распространения до уровня, не препятствующего прогрессивному развитию общества.

В рамках повышения уровня информатизации и автоматизации процесса деятельности органов местного самоуправления необходимо развитие электронного документооборота и делопроизводства, внедрение новых программных продуктов.

Развитие информационного общества, внедрение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности человека неизбежно приведут к созданию и динамичному росту телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения качественного информационного обмена. Использование органами местного самоуправления округа и структурными подразделениями администрации современного оборудования позволит предоставлять пользователям качественное высокоскоростное подключение к различным информационным ресурсам.

Информированность населения и прозрачность деятельности органов власти, по сути, являются ключевыми показателями работы административного аппарата. Одна из приоритетных задач органов местного самоуправления Минераловодского городского округа – обеспечение непрерывной и качественной связи между органами власти и населением.

Информационная открытость органов местного самоуправления способствует реализации и антикоррупционной деятельности, которая ведётся в администрации. Механизмы публичности действий и решений местной власти является одной из форм противодействия коррупции.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) на федеральном уровне были закреплены инновационные принципы и механизмы взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общества при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

По результатам указанной работы в Минераловодском городском округе Ставропольского края сформирован и утвержден Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Минераловодского городского округа и ее структурными подразделениями. Так же ведется Реестра услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и организациями Минераловодского городского округа в электронной форме.

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» существенно обеспечивает снижение затрат заявителей.

Принцип «одного окна» реализовывается многофункциональным центром путем организации взаимодействия с органами, предоставляющими муниципальные услуги, без участия заявителей.

В связи с этим необходима комплексная оптимизация государственных и муниципальных услуг в Минераловодском городском округе, а также практики административно-управленческой деятельности и существующего режима нормативного правового регулирования предоставления государственных и муниципальных услуг по наиболее значимым и востребованным сферам общественных отношений.

В целях совершенствования системы работы по вопросам награждения, поощрения граждан и проведения праздничных и иных организационных мероприятий на территории Минераловодского городского округа, дополнительной мотивации к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших большой вклад в развитие территории Минераловодского городского округа, необходимо решить вопросы финансового и организационно-технического обеспечения работ.

 Программа своевременно проходит обязательную государственную регистрацию в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, путём своевременного предоставления в управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа всех изменений, внесенных в Программу.

 Своевременно, в установленные сроки производится наполняемость раздела «Документы стратегического планирования» - «Муниципальные программы» («Программы в сфере деятельности ОМС»), путём предоставления заявок в информационно-аналитический отдел администрации Минераловодского городского округа: утверждёнными постановлениями о внесении изменений в муниципальную программу, годовыми отчётами о ходе реализации Программы.

 В настоящее время сотрудниками управления экономического развития ведётся работа по подготовке постановления о внесении изменений в программу на 2022 – 2024 годы.

Программа «Развитие экономики»:

Сотрудники управления экономического развития постоянно проводят работу по определению и пересмотру набора целей задач программы с учетом стратегических приоритетов страны и перспективных направлений социально-экономического развития региона, а также показателей их достижения и переход от количественных результатов к качественным.

При планировании муниципальных программ сотрудниками управления экономического развития предусматриваются мероприятия с привлечением участников реализации мероприятий. В детальном плане-графике анализируются контрольные мероприятия основных мероприятий подпрограмм программ, в части включения тех контрольных событий, которые отражают непосредственно этапы достижения целей программ, а также принимаются меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм программ в течение года, обеспечиваются равномерное распределение контрольных событий в течение года.

 По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ – программа «Развитие экономики» признана эффективной (76,67%), что является хорошим показателем реализации программы за 2017 год. Управлением экономического развития принимались меры по обеспечению полного освоения финансовых средств на реализацию основных мероприятий подпрограмм программ.

Однако, необходимо отразить, что при принятии бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края **на 2018 год** и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного решением Совета депутатов Минераловодского городского округа № 490 от 15.12.2017 **отсутствует финансирование** по муниципальной программе **«Развитие экономики»**. При том, что **в целях** подготовки и составления проекта **бюджета** Минераловодского городского округа Ставропольского края **на 2018 год** и плановый период 2019 и 2020 годов, управлением экономического развития внесены **изменения** в муниципальную программу «Развитие экономики», утвержденные постановлением администрации Минераловодского городского округа от 21.09.2017 № 2499.

И даже наличие основных мероприятий, взаимоувязанных с индикаторами (показателями) программы, при отсутствии финансового обеспечения, **не позволит** **провести оценку эффективности** реализации муниципальной программы «Развитие экономики» **за 2018 год** в 2019 году.

 Итак, при отсутствии ресурсного обеспечения на предусмотренные программой мероприятия, существуют **риски**, которые окажут **негативное** **влияние** на основные параметры муниципальной программы, **риски** **не достижения** **цели** и **не решения задач** программы (подпрограммы), риски в целесообразности существования данной программы, - все это было отражено в Результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа в 2017 году, утвержденных постановлением главы администрации Минераловодского городского округа от 17.05.2018 № 1143 и Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа за 2017 год, утвержденном постановления администрации Минераловодского городского округа от 06.06.2018 № 1364.

- Сотрудниками управления экономического развития **своевременно** **обеспечивается обязательная** государственная **регистрация** Программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроке, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

- в целях актуализации информации **своевременно наполняются** разделы на сайте Минераловодского городского округа по Программе в разделе «Общество» - «Экономика» - «Документы стратегического планирования» - подраздел «Муниципальные программы», путём предоставления заявок в информационно-аналитический отдел администрации Минераловодского городского округа: утвержденными постановлениями **о внесении изменений** в муниципальную программу в течение года, а также **годовыми отчетами** о ходе реализации Программ (подлежащим размещению в соответствии с п. 50 Порядка).

**- Финансовое управление администрации Минераловодского городского округа**:

В разделе 5 Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа за 2017 год указано на невыполнение одного контрольного события муниципальной программы Минераловодского городского округа «Управление финансами». В этой части финансовое управление сообщает, что в 2017 году в рамках основного мероприятия по обеспечению автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета Минераловодского городского округа, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности контрольное событие по созданию Централизованной бухгалтерии Минераловодского городского округа не выполнено в связи с отсутствием помещения и неисполнением доходной базы бюджета округа. В результате чего, бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия в 2017 году были скорректированы, а уровень освоения бюджетных средств обеспечен на 100 %.

Дополнительно, обращают внимание, что вышеуказанные основания приведены в Отчёте о реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Управление финансами» за 2017 год, в разделе 3 «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы».

В соответствии с разделом 6 Сводного годового доклада и в связи с отсутствием предложений об изменении параметров управления ходом реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Управление финансами», информация о реализации вышеуказанных предложений у финансового управления отсутствует.

**- Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа:**

1). В целях исполнения протокола совещания по вопросу достижения показателей экономического развития Ставропольского края, управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа сообщает, что в течение текущего года:

- проводилась корректировка перечней основных мероприятий подпрограмм программ с целью повышения корреляции между выполнением основных мероприятий и достижением запланированных значений показателей решения задач подпрограмм программ;

- проводилось уточнение значений индикаторов достижения целей муниципальных программ (показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ) с целью повышения качества планирования их значений.

2). В качестве планов на 2018 год и последующие годы:

- при планировании муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» предусматривались мероприятия с привлечением подведомственного учреждения МБУ «Минераловодский комбинат благоустройства»;

-при разработке муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрены средства внебюджетных источников (заключение энергосервисного контракта на устройство линий наружного освещения Минераловодского городского округа).

3). В рамках повышения качества работы с программами в 2018 году:

- в течение всего текущего периода проводится мониторинг контрольных событий основных мероприятий подпрограмм программ в части включения тех контрольных событий, которые отражают непосредственно этапы достижения целей конкретных контрольных событий;

- освоение финансовых средств на реализацию основных мероприятий подпрограмм программ в 2018 году производится в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов.

**- Управление образования администрации Минераловодского городского округа:**

Во втором квартале 2018 года продолжалась реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие образования» и её подпрограмм.

 Перечень основных мероприятий подпрограмм программы «Развитие образования» составлен с учётом корреляции между выполнением основных мероприятий и достижением запланированных значений показателей решения задач подпрограмм программы.

 Значения индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограмм программы) соответствуют их значениям.

 При планировании программы предусмотрены мероприятия с привлечением муниципальных унитарных предприятий и подведомственных управлению образования учреждений.

 При внесении изменений в детальный план-график реализации программы по состоянию на 22.06.2018 года приняты меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм программы, а также обеспечено равномерное распределение контрольных событий в течение 2018 года.

 Во втором квартале 2018 года управлением образования продолжена работа с министерством образования Ставропольского края с целью привлечения на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» средств федерального и краевого бюджета.

Так же привлечены средства внебюджетных источников.

**- Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа.**

Муниципальная программа «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации Минераловодского городского округа от 22.12.2015 № 195; сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Минераловодского городского округа и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р; стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп; планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края", утвержденным распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 г. N 79-рп (в редакции [распоряжений Правительства Ставропольского края от 10.07.2013 N 235-рп](http://docs.cntd.ru/document/423833926), [от 16.05.2014 N 167-рп](http://docs.cntd.ru/document/423833484), [от 12.05.2015 N 120-рп](http://docs.cntd.ru/document/428543652), [от 18.11.2016 N 374-рп](http://docs.cntd.ru/document/444787736), [от 23.05.2017 N 127-рп](http://docs.cntd.ru/document/450220183)); постановлениями Минераловодского городского округа от 15.02.2017 № 311 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», от 15.02.2017 № 312 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», от 15.07.2016 № 1723 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Минераловодского городского округа на 2017 год».

 Ответственным исполнителем Программы является Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа – далее Комитет.

Для реализации программы были определены приоритетные направления, к которым относятся:

- создание условий для развития творческого потенциала жителей Минераловодского городского округа и обеспечения равного доступа населения Минераловодского городского округа к отечественным и мировым культурным ценностям и информации;

- повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых жителям Минераловодского городского округа, сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих на территории Минераловодского городского округа;

- выявление и развитие молодых талантов;

- повышение образовательной роли культуры.

 В 2017 году были пересмотрены и уточнены: значения индикаторов достижения целей программ; значения показателей решения задач. Определены приоритетные мероприятия для первоочередного финансирования, осуществлена своевременная корректировка мероприятий программы, контрольных событий, изменены сроки их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Ответственным исполнителем основных мероприятий Подпрограммы является Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа.

 В реализации основных мероприятий Подпрограммы задействованы в качестве участников Программы муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского», муниципальные казенные учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа», «Детская музыкальная школа», муниципальные бюджетные учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», «Централизованная клубная система» Минераловодского городского округа Ставропольского края.

 Ведётся работа с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации и Ставропольского края по привлечению средств федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников для реализации муниципальной программы.

 По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ – программа «Развитие культуры» признана эффективной (99,40%), что является хорошим показателем реализации программы.

 Запланированные на 2017 год показатели программы полностью выполнены. Финансовое обеспечение образовательной деятельности казенных учреждений и выполнение муниципального задания бюджетным учреждением осуществлялось в соответствии с лимитом бюджетных ассигнований.

 Программа своевременно проходит обязательную государственную регистрацию в Федеральный государственный реестр государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление») в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, путём своевременного предоставления в управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа всех изменений, внесенных в Программу.

 Своевременно, в установленные сроки производится наполняемость раздела «Документы стратегического планирования» - «Муниципальные программы» («Программы в сфере культуры»), путём предоставления заявок в информационно-аналитический отдел администрации Минераловодского городского округа: утверждёнными постановлениями о внесении изменений в муниципальную программу, годовыми отчётами о ходе реализации Программы.

 В настоящее время ведётся работа по подготовке постановления о внесении изменений в программу на 2022 – 2024 годы.

**- Управление труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа**

 1. При внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы «Социальная политика» (далее - программа) на 2018 год включены те контрольные события, которые отражают непосредственно этапы достижения целей программы.

 2. Принимаются меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм программы и равномерному распределению контрольных событий в течение года.

 3. Все изменения, внесенные и вносимые в программу, своевременно предоставляются в управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа по реестру рассылки постановлений администрации Минераловодского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу Минераловодского городского округа «Социальная политика», утвержденную постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 22.12.2015 №202».

 4. В целях актуализации информации, утвержденные постановления о внесении изменений в программу «Социальная политика» своевременно размещаются на сайте Минераловодского городского округа в разделе «Общество» - «Экономика» - «Документы стратегического планирования» - подраздел «Муниципальные программы» - «Программы в сфере социальной политики».

 5. В информационно-аналитический отдел администрации Минераловодского городского округа предоставлена заявка на размещение годового отчета о ходе реализации программы за 2017 год.

**- Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа:**

1. Проанализировав муниципальную программу Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 208 (с учетом изменений), на соответствие мероприятиям государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 года № 560-п – разногласий между мероприятиями муниципальной программы и достижением запланированных значений показателей решения задач не выявлено разногласий. Муниципальная программа разработана и реализуется на основе текущего состояния отрасли в рамках бюджетного финансирования. Корректировки в основные мероприятия и значения индикаторов вносятся своевременно, по мере их изменений.

 2. При подготовке проектов изменений в муниципальную программу в качестве участников реализации мероприятий привлекаются учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа (далее – Спорткомитет). Представители бизнес-сообществ не проявляли инициативы по взаимодействию со Спорткомитетом по реализации на принципах муниципально-частного партнерства проектов развития в сфере физической культуры и спорта.

 3. В детальные планы-графики реализации муниципальной программы включаются контрольные события, в основном проведение спортивно-массовых и комплексных спортивных мероприятий, в соответствии с единым Календарным планом проведения спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий Минераловодского городского округа (далее – Календарный план), утверждаемым на перспективный год. Обеспечение равномерного распределения контрольных событий в течении года не представляется возможным, так как Календарный план составляется с учетом учебного процесса МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды и иных учебных заведений, не осуществляющих основную деятельность в летний период.

 При реализации муниципальной программы участниками программы случаев не полного освоения (несоответствия выделенных и истраченных) финансовых средств не допускалось.

В 2018 году запланировано строительство площадки в с. Левокумка в соответствии с Подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 и Государственной программой Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 года № 559-п. Начальная стоимость строительства объекта (до проведения аукциона) составляет 3 056 900 рублей.

Изменения, вносимые в муниципальную программу, а также отчеты о ходе ее исполнения, своевременно размещаются на сайте Минераловодского городского округа и предоставляются в управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год размещен на сайте Минераловодского городского округа.

**- Отдел по делам молодежи администрации Минераловодского городского округа:**

Во исполнение п.2.2 Постановления администрации Минераловодского округа №1364 от 06.06.2018 г. о предоставлении ежеквартального отчета о реализации предложений, изложенных в Сводном докладе и проведенных мероприятиях по их реализации. Отдел по делам молодежи администрации Минераловодского городского округа информирует, что по разделу *Предложения в качестве планов на 2018 год и последующие годы:*

*-при планировании Муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие молодежной политики и реализации* Основного мероприятия 1.1 Развитие и реализация молодежной политики и Основное мероприятие 1.2 Создание условий для оптимизации и поддержки молодежных инициатив привлечено в качестве Участника программы подведомственное учреждение МБУ «Молодежный центр Минераловодского городского округа.

В программу включен и реализован молодежный проект на принципе муниципально-частного партнерства «Молодежный студенческий бал» 29.01.2018 финансирование которого осуществлялось за партнерской поддержки.

-*предложения в рамках повышения качества работы с программами в 2018 году.* В Основные мероприятия Муниципальной программы включены контрольные события, отражающие этапы достижения цели.

По итогам 1-го полугодия 2018 года полностью освоены финансовые средства на реализацию запланированных программных мероприятий

В управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа своевременно внесены предложения по изменениям в программу.

На сайте администрации выставлена Муниципальная программа со всеми изменениями.

**- Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа:**

- при планировании изменений в муниципальную программу «Управление имуществом» на 2019 и последующие годы Управлением имущественных отношений будет рассмотрен вопрос привлечения для реализации мероприятий предусмотренных программой муниципальных унитарных предприятий и структурных подразделений администрации и их подведомственных учреждений.

- детальный план-график реализации программы «Управление имуществом» в 2018 году предусматривает распределение контрольных событий по планируемому исполнению событий. При внесении изменений в программу данный принцип будет соблюден и в последующем;

 - на постоянной основе специалистами Управления имущественных отношений проводится анализ контрольных событий основных мероприятий подпрограмм программ, в части включения необходимых контрольных событий отражающих непосредственное достижения целей программы;

 - в течение 2018 года будет обеспеченно своевременное наполнение разделов на сайте Минераловодского городского округа по программе «Управление имуществом», путём подачи информации о внесении изменений в муниципальные программы в течение года, а также другими информационными материалами посредством подачи заявок в информационно-аналитический отдел администрации Минераловодского городского округа;

 - цели и задачи муниципальной программы «Управление имуществом» обозначены с учетом перспективных направлений социально-экономического развития округа, региона, а также приоритетных направлений в стратегии развития страны. При установлении показателей достижения цели и выполнения задач предусматривается достижения не только высоких количественных, а также и качественных результатов;

 - целью работы Управления имущественных отношений в 2018 году является полное освоение предусмотренных финансовых средств на реализацию основных мероприятий подпрограмм программы, а соответственно и достижение показателей целевых индикаторов программы «Управление имуществом»;

 - в 2018 году для обеспечения своевременной государственной регистрации Программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, Управлением имущественных отношений будут своевременно предоставляться в управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа все изменения, внесённые в муниципальную программу.

**- Управление архитектуры и градостроительства:**

1. Уточнен перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» с целью повышения корреляции между выполнением основных мероприятий и достижением запланированных значений показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ.

2. Значения индикаторов достижения целей муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» уточнены с целью повышения качества планирования их значений.

3. При внесении изменений в муниципальную программу, по возможности, предусматривать мероприятия с привлечением муниципальных унитарных предприятий, подведомственных учреждений, а также представителей бизнес-сообществ в качестве участников реализации мероприятий.

4. Управление своевременно заполняет раздел на сайте администрации Минераловодского городского округа по программе «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» посредством предоставления заявок в информационно-аналитический отдел администрации Минераловодского городского округа.

5. Детальный план - график реализации программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2018 г. предусматривает распределение контрольных событий по планируемому исполнению событий и при внесении изменений в программу будет соблюдаться этот принцип и в дальнейшем.

6. На постоянной основе специалистами Управления анализируются контрольные события основных мероприятий подпрограмм программ, в части включения тех контрольных событий, которые отражают непосредственно этапы достижения целей программ.

 7. Целью работы Управления в 2018 году является полное освоение предусмотренных финансовых средств на реализацию основных мероприятий подпрограмм программы, а соответственно и достижение показателей целевых индикаторов программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

 8. Для обеспечения своевременной государственной регистрации Программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, Управлением будут своевременно предоставляться в управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа все изменения, внесённые в муниципальную программу.

**- Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа:**

 Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа своевременно наполняет свои разделы на сайте администрации Минераловодского городского округа по программе «Развитие сельского хозяйства» путем предоставления заявок в информационно-аналитический отдел администрации Минераловодского городского округа.

2. Детальный план - график реализации программы «Развитие сельского хозяйства» в 2018 г предусматривает распределение контрольных событий по планируемому исполнению событий и при внесении изменений в программу будет соблюдаться этот принцип и в дальнейшем.

3. На постоянной основе специалистами Управление сельского хозяйства анализируются контрольные события основных мероприятий подпрограмм программ, в части включения тех контрольных событий, которые отражают непосредственно этапы достижения целей программ.

4. Цели и задачи муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» разработаны с учетом стратегических приоритетов страны и перспективных направлений социально-экономического развития региона, а также показателей их достижения и переход от количественных результатов к качественным.

 **- Отдел по учету граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений администрации Минераловодского городского округа** (по пункту 16) сообщает, что по соглашениям 2017 года выданы 2 Извещения на получение социальных выплат многодетным семьям. Из местного бюджета предоставлено 85,774 тыс. рублей; из бюджета Ставропольского края- 1629,715 тыс. рублей. В 2018 году деньги освоены.

28.06.2018 выданы Извещения на получение социальных выплат 5 многодетным семьям-участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей». Пять семей предоставили информацию об открытии блокированных счетов. Из местного бюджета будет предоставлено 417,070 тыс. рублей; из краевого 79244331,52 тыс.рублей. Всего на 2018 год местным бюджетом предусмотрено 886,27 тыс. рублей.

В целях обеспечения сокращения очереди молодых семей-участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» отделом по учету граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений администрации Минераловодского городского округа ведется работа по проверке учетных дел молодых семей. Участники мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» проходят перерегистрацию.

Заместитель руководителя отдела экономики,

прогнозирования и муниципальной статистики

управления экономического развития администрации

Минераловодского городского округа О. С. Коваленко