О Т Ч Е Т

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Экспертиза муниципальных программ Минераловодского городского округа, реализованных в 2016 году»

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 1 статьи 7 Положения о контрольно-счетном органе Минераловодского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 06.11.2015 г. № 59, стандартами внешнего финансового контроля СФК 1 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия» и СФК 7 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденными распоряжением контрольно-счетного органа от 27.01.2016 г. № 2, контрольно-счетным органом Минераловодского городского округа (далее - контрольно-счетный орган) проведена экспертиза муниципальных программ Минераловодского городского округа, реализованных в 2016 году, с целью определения наличия в них показателей, необходимых для оценки эффективности их реализации.

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.2 плана работы контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа на 2017 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: муниципальные программы Минераловодского городского округа (далее — муниципальные программы): «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (МП 01),  «Управление финансами» (МП 02), «Обеспечение безопасности» (МП 03), «Развитие транспортной системы  и обеспечение безопасности дорожного движения» (МП 04), «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (МП 05), «Совершенствование управления населенными пунктами Минераловодского городского округа» (МП 06), «Развитие образования» (МП 07), «Развитие культуры» (МП 08), «Развитие экономики»  (МП 09), «Социальная политика» (МП 10), «Развитие физической культуры и спорта» (МП 11), «Развитие молодежной политики» (МП 12), «Экология и охрана окружающей среды» (МП 13), «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (МП 14), «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (МП 15), «Развитие сельского хозяйства» (МП 16), «Управление имуществом» (МП 17), «Обеспечение жильем молодых семей» (МП 18).

Цели экспертно-аналитического мероприятия:

1) определение соответствия муниципальных программ действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальным правовым актам;

2) определение наличия внутренней увязки и согласованности основных параметров муниципальных программ,  финансового обеспечения  и бюджетных ассигнований на их реализацию в 2016 году для оценки эффективности их реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Минераловодского городского округа (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования).

Исследуемый период деятельности: с 01.01.2016 г. по 30.12.2016 г..

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 15 февраля по  09 марта 2017 года.

1. Определение соответствия муниципальных программ действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальным правовым актам

В соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — Бюджетный кодекс РФ) муниципальные программы Минераловодского городского округа утверждены администрацией Минераловодского городского округа.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ сроки реализации муниципальных программ определены администрацией Минераловодского городского округа в установленном ею порядке - на 6 лет, (в первоначальной редакции муниципальные программы были утверждены на трехлетний период).

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ установлен муниципальным правовым актом администрации Минераловодского городского округа в соответствии с требованиями абзаца 3 части 1 Бюджетного кодекса РФ: Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края утвержден постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 24.11.2015 г. № 16 (далее –  Порядок разработки МП), перечень муниципальных программ (подпрограмм) Минераловодского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке в 2016 году, утвержден постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27.11.2015 г. № 43.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 2016 года, утверждены до начала финансового года (22.12.2015 г., 25.12.2015 г.), за исключением муниципальной программы «Управление имуществом» (04.07.2016 г.).

В соответствии с абзацем 1 части 2 статьи 179  Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утвержден решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом  администрации Минераловодского городского округа. Однако установлены случаи, когда нумерация целевой статьи расходов бюджета, ее наименование разнятся с паспортом или текстом программы по основным мероприятиям, подпрограммам следующих муниципальных программ:        МП 01, МП 03, МП 04, МП 08, МП 12, МП 13, МП 15 (примечание 10 приложения №2). Финансовое обеспечение в первоначальной редакции превышает бюджетные ассигнования на реализацию следующих программ:  МП 04, МП 05, МП 07, МП 14 (приложение № 3).

Из четырех муниципальных программ (МП 04, МП 05, МП 07, МП 14), в нарушение последнего абзаца части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, две (МП 05, МП 14) не были приведены в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу (приложение № 3).

Количество внесенных изменений в муниципальные программы (далее - Программы) колеблется от 1 до 7 раз (приложение № 3). Частое утверждение муниципальных программ в новой редакции (внесение изменений) свидетельствует о недостаточном качестве их подготовки на этапе проектирования. Причем, в последних редакциях установлены случаи, когда:

- по основным мероприятиям следующих Программ: МП 01, МП 02,  МП 05, МП 07, МП 09, МП 10, МП 13-17, бюджетные ассигнования меньше финансового обеспечения (примечание 4 приложения 2);

- по основным мероприятиям следующих Программ: МП 05, МП 07,  МП 08, МП 10, МП 13, МП 17, бюджетные ассигнования больше финансового обеспечения (примечание 11 приложения 2);

- изменения в Программы: МП 03-05, МП 08, МП 12, внесены после окончания финансового года (примечание 13 приложения 2).

Таким образом, установлено, что изменения в муниципальные программы вносятся после внесения изменений в решение о бюджете. По мнению контрольно-счетного органа, это нарушает первоочередность Программы над изменениями в решение о бюджете, что следует из статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», определяющей муниципальную программу документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ по каждой муниципальной программе ежегодно должна проводиться оценка эффективности ее реализации. Постановлением администрации Минераловодского городского округа от 14.12.2015 г. № 110 утверждена  Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее – Методика эффективности Программ).

Пунктом 44 и 46 Порядка разработки МП определено, что управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа на основании годовых отчетов подготавливает и направляет главе Минераловодского городского округа:

- до 15 апреля года, следующего за отчетным, сводный годовой отчет о ходе реализации Программ;

- в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программ.

Из вышеуказанного следует, что сроки подготовки сводного годового отчета и оценки эффективности реализации Программ  никак не связаны со сроками представления годового отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 1 апреля - в контрольно-счетный орган для проведения внешней проверки и не позднее 1 мая - в Совет депутатов Минераловодского городского округа для его утверждения), определенными пунктом 2 статьи 30 и пунктом 1 статьи 27 Положения о бюджетном процессе в Минераловодском городском округе Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 09.09.2016 г. № 286. Пунктом 38 федерального Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 г. № 588, сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности государственных программ направляется Минэкономразвития России в Минфин России для включения в состав годовой отчетности об исполнении федерального бюджета.

Основная цель программного бюджетирования состоит в повышении социальной и экономической эффективности расходов. Бюджетирование, ориентированное на результат – система организации бюджетного процесса муниципального управления, при которой планирование муниципальных расходов осуществляется в непосредственной связи с планируемыми результатами. Программный формат бюджета должен отвечать на главный вопрос: на что и зачем тратятся бюджетные средства, и какие цели преследуются при распределении этих средств. Поэтому рассмотрение отчета об исполнении программного бюджета невозможно без сводного годового доклада (отчета) о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Определение наличия внутренней увязки и согласованности основных параметров муниципальных программ,  финансового обеспечения  и бюджетных ассигнований на их реализацию в 2016 году для оценки эффективности их реализации

Оценку эффективности реализации Программ предлагается проводить на основании: анализа степени выполнения основных мероприятий Программы; анализа степени достижения целей и решения задач Программ (подпрограмм); анализа степени соответствия фактических расходов бюджета Минераловодского городского округа их запланированному уровню; анализа своевременности реализации основных мероприятий подпрограммы (Программы), интегральной оценки эффективности реализации Программы.

Для определения «степени выполнения основных мероприятий программы», «степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограммы)» необходимо наличие плановых и фактических значений каждого показателя (индикатора), связанного с каждым основным мероприятием, зависимым от конкретной задачи.

Для определения наличия увязки и согласованности основных параметров (задач, показателей решения задач, основных мероприятий) Программ, финансового обеспечения и бюджетных ассигнований на их реализацию в 2016 году, для оценки эффективности их реализации  сформировано приложение 2. В ходе экспертизы выявлены факты нарушения положений абзаца 11 п. 2, абзацев 1, 2 п. 17, абзаца 7 п. 18, абзаца 3 п. 19, последнего абзаца п. 38 и п. 40 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25.11.2015 г. № 32:

- количество показателей решения задач отличается в таблице 1 и таблице 2 по следующим Программам: МП 01-05, МП 08, МП 09, МП 11,  МП 14, МП 16, МП 17 (примечание 1 приложения  № 2);

- номера показателей решения задач отличаются в таблице 1 и таблице 2 по следующим Программам: МП 01-05, МП 08, МП 09, МП 11, МП 14,      МП 16, МП 17 (примечание 2 приложения  № 2);

- основное мероприятие подпрограммы связано с показателями решения задач, не отнесенными к подпрограмме по следующим Программам: МП 01, МП 03, МП 04, МП 11, МП 16, МП 17  (примечание 3 приложения  № 2);

- указанные основные мероприятия не увязаны с показателями решения задач по следующим Программам: МП 01-03, МП 05 (примечание 6 приложения  №2);

- из указанных имеются показатели решения задач одновременно увязанные с несколькими основными мероприятиями подпрограммы по следующим Программам: МП 01, МП 03, МП 08, МП 09, МП 14, МП 17 (примечание 7 приложения  № 2);

- указанные в таблице 1 показатели решения задач не увязаны с основными мероприятиями по следующим Программам: МП 01-05, МП 08, МП 14, МП 16, МП 17 (примечание 8  приложения  № 2);

- одно и то же основное мероприятие является решением нескольких задач Программы 17  (примечание 12  приложения  № 2);

- основное мероприятие не связано с задачей по следующим Программам: МП 03, МП 05, МП 13 (примечание 14  приложения  № 2).

Кроме того, в ходе экспертизы выявлены факты:

- отсутствия бюджетных ассигнований по основным мероприятиям при наличие финансового обеспечения по следующим Программам: МП 02,      МП 05, МП 09  (примечание 5  приложения  № 2);

- отсутствия по основным мероприятиям финансового обеспечения и бюджетных ассигнований по следующим Программам: МП 01, МП 03,       МП 05-12, МП 14, МП 16-18 (примечание 9  приложения  № 2). Как следует из определения муниципальной программы, установленного статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», мероприятия взаимоувязаны по ресурсам, обеспечивающим наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования. Таким образом, наличие основных мероприятий без финансового обеспечения не приведет к решению задачи.

Допущенные нарушения, указанные в разделах 1 и 2 настоящего Отчета,   свидетельствуют о рисках невозможности проведения оценки эффективности реализации по некоторым Программам (подпрограммам).

При определении степени выполнения основных мероприятий программы применяются показатель степени выполнения i-го основного мероприятия подпрограммы (Программы) путем достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы. Ни Порядком разработки МП, ни Программами не предусмотрен показатель (индикатор) основного мероприятия подпрограммы (Программы), а предусмотрены индикаторы цели и показатели решения задач. Следовательно, определение степени выполнения основных мероприятий подпрограммы (Программы) посредством указанного показателя не будет достигнуто из-за отсутствия такого показателя.

При определении степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограммы) применяется показатель степени выполнения i-го основного мероприятия подпрограммы (Программы) путем достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы и количества основных мероприятий подпрограммы (Программы). Как следует из предыдущего абзаца, степень выполнения основных мероприятий программы  не может быть определена из-за отсутствия показателя. Соответственно, из-за отсутствия показателя (индикатора) основного мероприятия не может быть определена степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограммы).

Таким образом, Методика эффективности Программ должна быть пересмотрена и принята в редакции, в которой будут использованы показатели, предусмотренные и Порядком разработки МП,  и Программами.

3. Основные выводы по результатам экспертизы Программ:

1. В первоначальной редакции муниципальные программы Минераловодского городского округа были утверждены на трехлетний период.

2. Установлены случаи, когда нумерация целевой статьи расходов бюджета, ее наименование разнятся с паспортом или текстом программы по основным мероприятиям, подпрограммам следующих муниципальных программ: МП 01, МП 03, МП 04, МП 08, МП 12, МП 13, МП 15  (примечание  10 приложения № 2).

3. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 2016 года, утверждены до начала финансового года (22.12.2015 г., 25.12.2015 г.), за исключением муниципальной программы «Управление имуществом» (04.07.2016 г.).

4. Финансовое обеспечение в первоначальной редакции превышает бюджетные ассигнования на реализацию следующих программ: МП 04,     МП 05, МП 07, МП 14. Из четырех муниципальных программ, в нарушение последнего абзаца части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, две (МП 05, МП 14) не были приведены в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу (приложение № 3).

5. Частое утверждение муниципальных программ в новой редакции (внесение изменений) свидетельствует о недостаточном качестве их подготовки на этапе проектирования, следствием чего допускаются случаи, когда: по основным мероприятиям бюджетные ассигнования либо меньше, либо больше финансового обеспечения; изменения в Программы: МП 03-05, МП 08, МП 12, внесены после окончания финансового года.

6. Изменения в Программы вносятся после внесения изменений в решение о бюджете.

7. Сроки подготовки сводного годового отчета и оценки эффективности реализации Программ, указанные в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, никак не связаны со сроками представления годового отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 1 апреля - в контрольно-счетный орган для внешней проверки и не позднее    1 мая  - в Совет депутатов для его утверждения), определенными пунктом      2 статьи 30 и пунктом 1 статьи 27 Положения о бюджетном процессе в Минераловодского городском округе Ставропольского края.

8. В ходе определения наличия увязки и согласованности основных параметров (задач, показателей решения задач, основных мероприятий) Программ, финансового обеспечения и бюджетных ассигнований на их реализацию в 2016 г. для оценки эффективности реализации Программ были выявлены факты нарушения положений абзаца 11 п. 2, абзаца 1, 2 п. 17, абзаца 7 п. 18, абзаца 3 п. 19, последнего абзаца п. 38 и п. 40 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, что свидетельствует о рисках невозможности проведения оценки эффективности реализации по некоторым Программам (подпрограммам).

9. Определение степени выполнения основных мероприятий подпрограммы (Программы) посредством показателя (индикатора) основного мероприятия не может быть достигнуто из-за его отсутствия в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края и в Программах.

10. Степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограммы) не может быть определена из-за отсутствия показателя (индикатора) основного мероприятия.

11. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края должна быть пересмотрена и принята в редакции, в которой будут использованы показатели, предусмотренные и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, и Программами.

Предложения:

1. Контрольно-счетный орган Минераловодского городского округа  рекомендует не допускать нарушения муниципальных правовых актов,  указанных  в настоящем Отчете.

2. Установить предельный срок внесения изменений в муниципальные программы: не позднее даты принятия внесения изменений в решение о бюджете, за исключением редакций, корректирующих финансовое обеспечение в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год.

3. Скорректировать сроки подготовки и направления сводного годового  доклада (отчета) и оценки эффективности реализации муниципальных программ в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, в соответствии со сроками представления годового отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 1 апреля - в контрольно-счетный орган для внешней проверки и не позднее 1 мая - в Совет депутатов для его утверждения).

4. Дополнить пункт 3 статьи 27 Положения о бюджетном процессе в Минераловодского городском округе Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 09.09.2016 г. № 286, подпунктом следующего содержания: «сводный годовой доклад (отчет) о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

5. Привести в соответствие увязку показателей решения задач, основных мероприятий по задачам, подпрограммам (Программам), по финансовому обеспечению и бюджетным ассигнованиям, а также их взаимную согласованность.

6. Не допускать риски невозможности проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа.

О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах необходимо проинформировать контрольно-счетный орган Минераловодского городского округа в срок до 30 мая 2017 года.

Приложения:

1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальных правовых актов в сфере реализации Программ.

2. Анализ внутренней увязки и согласованности основных параметров муниципальных программ, их финансового обеспечения  и бюджетных ассигнований на их реализацию в 2016 г..

3. Анализ редакций финансового обеспечения муниципальных программ и бюджетных ассигнований на их реализацию в 2016 г..

4. Типовая  методика оценки  эффективности муниципальных программ.

Примечание:  Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.02.2017 г. № 311, и Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.02.2017 г. № 312, направлены в контрольно-счетный орган Минераловодского городского округа 17.032017 г..

Председатель контрольно-счетного органа

Минераловодского городского округа	                    	     	   Н.И.Золотова

Приложение № 1

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальных правовых актов в сфере реализации программ

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 г. № 588;

- Решения Совета депутатов Минераловодского городского округа: от 25.12.2015 г. № 126 «О бюджете Минераловодского городского округа на 2016 год», от 30.12.2016 г. № 356 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25.12.2015 г. № 126 «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2016 год»;

- Положение о бюджетном процессе в Минераловодского городском округе Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 09.09.2016 г. № 286;

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 24.11.2015 г. № 16;

- Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25.11.2015 г. № 32;

- Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденная постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 14.12.2015 г. № 110;

- Перечень муниципальных программ (подпрограмм) Минераловодского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке в 2016 году, утвержденный постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27.11.2015 г. № 43;

- Муниципальные программы Минераловодского городского округа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (МП 01),  «Управление финансами» (МП 02), "Обеспечение безопасности" (МП 03), «Развитие транспортной системы  и обеспечение безопасности дорожного движения» (МП 04), «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (МП 05), «Совершенствование управления населенными пунктами Минераловодского городского округа» (МП 06), «Развитие образования» (МП 07), «Развитие культуры» (МП 08), «Развитие экономики»  (МП 09), «Социальная политика» (МП 10), «Развитие физической культуры и спорта» (МП 11), «Развитие молодежной политики» (МП 12), «Экология и охрана окружающей среды» (МП 13), «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (МП 14), «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (МП 15), «Развитие сельского хозяйства» (МП 16), «Управление имуществом» (МП 17), «Обеспечение жильем молодых семей» (МП 18), утвержденные постановлениями администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 22.12.2015 г.: №№ 207, 209, 200, 203, 201, 194, 199, 195, 206, 202, 208, 196, 205, 204, 210, 197; от 04.07.2016 г. № 1610; от 25.12.15 г. № 198 с последующими изменениями.

Приложение № 4

Типовая методика оценки

эффективности муниципальных программ

    - Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района (городского округа).

    - Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.

    - Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального района (городского округа);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования.

    - Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

СПi=ПфактПплан;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

СПi=ПпланПфакт,

где

СПi– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) СЦП принимается равной 1.

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:

СПМП=i=1nСПin,

где

СПМП – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

СПi– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

n – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

СММП=МвМ,

где

СММП – степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.

Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.

В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

СРМП=РфактРплан,

где

СРМП – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Рфакт – фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рплан – плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) СРМП принимается равной 1.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭБС=СММПСРМП,

где

ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

СММП – степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

СРМП – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭМП=СПМП×ЭБС,

где

ЭМП– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

СПМП – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

    - Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение ЭМП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭМП составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.