УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной                            избирательной комиссии

Минераловодского района

от 28.06.2019 № 72/352

план работы 
территориальной избирательной комиссии Минераловодского района                           по подготовке и проведению выборов

Губернатора Ставропольского края 
8 сентября 2019 года

| № п/п | Статьи Федераль-ного закона (ФЗ) и Закона Ставропольского края (КЗ) | ## Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |
|  | - п.2, 21, 22 ст.19 ФЗ | Проведение рейда по обследованию помещений для голосования на избирательных участках на предмет их пригодности к использованию 8 сентября 2019 года | - с 1 по 29 июня 2019 г. - (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | Малых В.Г., Гатило Л.П. |
| - 5 |  |  |  |  |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | п.6 ст.17 ФЗ, ч.5 ст.11 КЗ | Получение от администрации Минераловодского городского округа уточненных сведений об избирателях для составления списков избирателей | сразу после назначения выборов | Гатило Л.П., Малых В.Г. |
|  | п.16 ст.64 ФЗ, ч.3 ст.12 КЗ, п.2.1 Порядка подачи заявления | Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту его нахождения: |  | избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах территории Ставропольского края, Громакова Л.М. |
|  |  | в территориальную избирательную комиссию | с 24 июля 2019 г. по 4 сентября 2019 г. (не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования (среда) |  |
|  |  | в любую участковую избирательную комиссию | с 28 августа 2019 г. по 4 сентября 2019 г. (не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до дня голосования (среда) |  |
|  |  | через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | с 24 июля 2019 г. по 4 сентября 2019 г. (не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования (среда) |  |
|  |  | с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | с 24 июля 2019 г. и не позднее 24 часов 4 сентября 2019 г. (не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за три дня до дня голосования (среда) |  |
|  | п.16 ст.64 ФЗ, ч.3 ст.12 КЗ, п.2.14 Порядка подачи заявления | Оформление в участковой избирательной комиссии избирательного участка, где избиратель включен или имеет право быть включенным в список избирателей, специального заявления о включении его в список избирателей по месту его нахождения | с 5 сентября и не позднее 14 часов 7 сентября 2019 г. (не ранее чем за два дня до дня голосования (четверг) и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (суббота) | избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с п.4 настоящего плана, председатели УИК |
|  | п.2.5 Порядка подачи заявления | Устное или письменное обращение избирателя (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) в территориальную либо участковую избирательную комиссию для предоставления ему возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения вне пункта приема заявлений | в сроки, указанные в п.4 настоящего плана | избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в пункт приема заявлений для подачи заявления в сроки, указанные в п.4 настоящего плана, Громакова Л.М. |
|  | п.2.5 Порядка подачи заявления | Обеспечение посещения избирателя членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса с целью предоставления избирателю возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения вне пункта приема заявлений | не позднее 4 сентября 2019 г. (не позднее чем за три дня до дня голосования (среда) | председатели участковых избирательных комиссий, в том числе по поручению территориальной избирательной комиссии, Громакова Л.М. |
|  | п.2.13 Порядка подачи заявления | Передача в территориальную избирательную комиссию заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на бумажном носителе, поданные в участковые избирательные комиссии | ежедневно с 28 августа 2019 г. по 4 сентября 2019 г. | секретари участковых избирательных комиссий, Громакова Л.М. |
|  | п.2.13 Порядка подачи заявления | Передача информации, содержащейся в заявлениях избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, в базу обработки заявлений на КСА территориальной избирательной комиссии | по мере поступления и не позднее 18.00 по местному времени 5 сентября 2019 г. (за два дня до дня голосования (четверг) | Малых В.Г., Гурова И.П. |
|  | п.п.1, 7 ст.17 ФЗ, ч.2 ст.11 КЗ | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых главой администрации Минераловодского городского округа, руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают | не позднее 27 августа 2019 г. (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Гатило Л.П., Малых В.Г. |
|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.8 ст.11 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.2 ст.11 КЗ, и заверение его печатью территориальной избирательной комиссии | не позднее 28 августа 2019 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
|  | п.13 ст.17 ФЗ, ч.8 ст.11 КЗ | Передача первых экземпляров списков избирателей, составленных в соответствии с ч.2 ст.11 КЗ, в соответствующие участковые избирательные комиссии по актам | не позднее 28 августа 2019 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
|  | п.15 ст.17 ФЗ, ч.13 ст.11 КЗ | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | с 28 августа 2019 г. | Громакоа Л.М., участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | с 28 августа 2019 г. по 1 сентября 2019 г. | Громакоа Л.М., участковые избирательные комиссии |
|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.9 ст.11 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного участковой избирательной комиссией в соответствии с ч.ч.3, 4 ст.11 КЗ, и заверение его печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 7 сентября 2019 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | п.16 ст.17 ФЗ, ч.11 ст.11 КЗ | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.17 ст.17 ФЗ, ч.5 ст.12 КЗ | Подача личного письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания избирателя | не позднее 14 часов 7 сентября 2019 г. (не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части, председатели УИК |
|  | п.17 ст.17 ФЗ, ч.5 ст.12 КЗ | Включение избирателей в список избирателей, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, на основании личного письменного заявления | после принятия решения участковой избирательной комиссии о включении в список избирателей | Громакова Л.М., председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | п.3.1 Порядка подачи заявления | Формирование Реестров избирателей, подлежащих исключению из списков избирателей по месту жительства на комплексах средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее соответственно - КСА, ГАС «Выборы») территориальной избирательной комиссии на основании информации, содержащейся в базе обработки заявлений, для каждой нижестоящей участковой избирательной комиссии | не позднее чем в 10.00 6 сентября 2019 г. (за один день до дня голосования (пятница) | Малых В.Г., Гурова И.П. |
|  | п.3.2 Порядка подачи заявления | Формирование дополнительных вкладных листов списков избирателей на КСА территориальной избирательной комиссии с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на соответствующих избирательных участках, а также Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктом 2.7 Порядка подачи заявления | не позднее чем в 10.00 6 сентября 2019 г. (за один день до дня голосования (пятница) | Гатило Л.П., Малых В.Г. |
|  | п.3.1 Порядка подачи заявления | Брошюрование Реестров избирателей, подлежащих исключению из списков избирателей по месту жительства в отдельные книги, заверение их подписями председателя и секретаря территориальной избирательной комиссии, печатью территориальной избирательной комиссии и их передача в участковые избирательные комиссии | не позднее 7 сентября 2019 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
|  | п.3.2 Порядка подачи заявления | Брошюрование дополнительных вкладных листов списка избирателей, а также Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в отдельные книги, заверение их подписями председателя и секретаря территориальной избирательной комиссии, печатью территориальной избирательной комиссии и их передача в участковые избирательные комиссии | не позднее 7 сентября 2019 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
|  | п.14 ст.17 ФЗ, ч.11 ст.11 КЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 7 сентября 2019 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | - п.13 ст.17 ФЗ, - ч.10 ст.11 КЗ | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя участковой избирательной комиссии | - после подписания списка избирателей, но не позднее 7 сентября 2019 г. - (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатели участковых избирательных комиссий |
|  | - п.16 ст.17 ФЗ | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | - в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения | председатели участковых избирательных комиссий |
|  | п.3.8 Порядка подачи заявления | Ввод в базу обработки заявлений на КСА территориальной избирательной комиссии информации, содержащейся в специальных заявлениях, на основании которых избиратели были включены в списки избирателей | не позднее 12 сентября 2019 г. (не позднее чем через три дня после дня голосования (четверг) | Гурова И.П., Ястребова В.В. |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
|  | - п.14 Порядка формирования резерва | Публикация в газете «Минеральные Воды» сообщения территориальной избирательной комиссии о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | - не позднее - 19 июля 2019 г. | Гатило Л.П. |
|  | - п.12 Порядка формирования резерва | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | - с 19 июля по 8 августа 2019 г. - (в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | Громакова Л.М. |
|  | - п.22 Порядка формирования резерва | Принятие решений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | - не позднее - 23 августа 2019 г. - (не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий) | Гатило Л.П. |
|  | - п.4 постановления избирательной комиссии Ставропольского края | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края постановлений территориальной избирательной комиссии о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | - не позднее чем через пять дней после дня их принятия | Громакова Л.М. |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | п.2.3 Порядка подачи заявления | Информирование избирателей, в том числе через страницу территориальной избирательной комиссии официального сайта администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о порядке и сроках подачи заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, а также о номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений | после определения графика работы территориальных и участковых избирательных комиссий по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения | Гатило Л.П., Коников Е.А. председатели участковых избирательных комиссий |
|  | п.2 ст.64 ФЗ, ч.2 ст.44 КЗ | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 28 августа 2019 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Коников Е.А. |
|  |  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | со 2 сентября 2019 г. по 6 сентября 2019 г. | председатели участковые избирательные комиссий |
|  | ч.4 ст.18 КЗ | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и об имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | не позднее 7 сентября 2019 г. | Гатило Л.П., Коников Е.А, председатели участковых избирательных комиссий |
|  | ст.61 ФЗ, ст.41 КЗ | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением информационного стенда и размещение на нем информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, и других материалов | не позднее 7 сентября 2019 г. | Гурова И.П., Николаев А.В., председатели участковых избирательных комиссий |
|  | п.71 ст.61 ФЗ, ч.9 ст.41 КЗ | Определение и направление в ИКСК избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению | не позднее 1 августа 2019 г. | Лебединская Л.А., Шевцов Н.В. |
|  | п.3 ст.64 ФЗ, ч.4 ст.44 КЗ | Информирование членов участковой избирательной комиссии, присутствующих лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ: о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке; о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на ином избирательном участке; о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на данном избирательном участке | 8 сентября 2019 г. в день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования | председатели участковых избирательных комиссий, Громакова Л.М. |
|  | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.27 КЗ | Агитационный период: |  | Коников Е.А. (соблюдение сроков) |
|  |  | для избирательного объединения | со дня принятия решения избирательного объединения о выдвижении кандидата до ноля часов 7 сентября 2019 г. (до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | избирательные объединения |
|  |  | для кандидата | со дня представления в избирательную комиссию Ставропольского края заявления кандидата о согласии баллотироваться до ноля часов 7 сентября 2019 г. (до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | кандидаты |
|  | п.2 ст.49 ФЗ, ч.2 ст.27 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 10 августа 2019 г. до ноля часов 7 сентября 2019 г. (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | зарегистрированные кандидаты |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.7 ст.32 КЗ | Представление в органы местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 7 августа 2019 г. (не позднее чем за 31 день до дня голосования) | Гатило Л.П., Коников.Е.А. |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.7 ст.32 КЗ | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 8 августа 2019 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | органы местного самоуправления , Гатило Л.П. |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.3 ст.32 КЗ | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Коников Е.А. |
|  | п.5 ст.53 ФЗ, ч.4 ст.31 КЗ | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявок | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности |
|  | п.4 ст.53 ФЗ, ч.2 ст.31 КЗ | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии Ставропольского края о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированного кандидата, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | - ч.31 ст.34 КЗ | Распределение средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 23 августа 2019 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Гатило Л.П., Тарасенко И.В., Ястребова В.В. |
|  | ч.11 ст.34 КЗ | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета Ставропольского края на подготовку и проведение выборов | не позднее 18 сентября 2019 г. (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Тарасенко И.В., Ястребова В.В., председатели участковых избирательных комиссий |
|  | ч.11 ст.34 КЗ | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета Ставропольского края на подготовку и проведение выборов | не позднее 8 октября 2019 г. (не позднее чем через 30 дней со дня голосования) | Гатило Л.П., Тарасенко И.В., Ястребова В.В. |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | п.3 ст.74 ФЗ, ст.23 Федерального закона «О ГАС РФ «Выборы» | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» (отдельных ее технических средств) в территориальной избирательной комиссии | после назначения выборов, не позднее 1 июля 2019 г. | Малых В.Г. |
|  | п.12 ст.63 ФЗ, ч.13 ст.42 КЗ | Получение всего тиража избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссией | в срок, установленный избирательной комиссией Ставропольского края | Гатило Л.П., Салинко Г.И., Шевцов Н.В. |
|  | п.12, 13 ст.63 ФЗ, ч.13 ст.42 КЗ | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 6 сентября 2019 г. (не позднее чем за один день до дня голосования) | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
|  | п. 2.1 ст. 63 ФЗ, ч.3 ст.42 КЗ | Определение и направление в ИКСК избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | не позднее 1 августа 2019 г. | Лебединская Л.А., Шевцов Н.В. |
|  | п.5 ст.66 ФЗ, ч.3 ст.45 КЗ | Подача в участковую избирательную комиссию заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | с 29 августа 2019 г. до 14 часов 8 сентября 2019 г. (в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, секретари УИК |
|  | п.1 ст.64 ФЗ, ч.1 ст.44 КЗ | Проведение голосования | 8 сентября 2019 г. с 8 до 20 часов по местному времени. | председатели участковые избирательные комиссии |
|  | п.6 ст.66 ФЗ, ч.6 ст.45 КЗ | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) | председатель участковой избирательной комиссии |
|  | ч.19 ст.42 КЗ | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальной избирательной комиссии, с составлением акта | в день голосования после окончания времени голосования | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
|  | ст.68 ФЗ, ч.2 ст.47 КЗ | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | - п.26 ст.68 ФЗ, - ч.24 ст.47 КЗ | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | - на итоговом заседании после рассмотрения поступивших в комиссию жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | - п.29 ст.68 ФЗ, ч.27 ст.47 КЗ | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ | немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | секретари участковых избирательных комиссий |
|  | - п.30 ст.68 ФЗ, - ч.28 ст.47 КЗ | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | - незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | - председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | п.2 ст.69 ФЗ, ч.1 ст.48 КЗ | Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией | не позднее 10 сентября 2019 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) | Гатило Л.П. |
|  | п.3 ст.69 ФЗ, ч.7 ст.48 КЗ | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в п.3 ст.30 ФЗ | после подписания протокола территориальной избирательной комиссии | Громакова Л.М. |
|  | п.1 ст.69 ФЗ, ч.11 ст.48 КЗ | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования вместе с приложенными к нему документами и протоколами участковых избирательных комиссий об итогах голосования | незамедлительно после его подписания всеми присутствующими членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
|  | п.4 ст.72 ФЗ, ч.4 ст.52 КЗ | Публикация данных, которые содержатся в протоколах всех комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий | не позднее 8 октября 2019 г. (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Гатило Л.П. |
|  | п.31 ст.68 ФЗ, ч.29 ст.47 КЗ | Передача для хранения избирательной документации участковых избирательных комиссий в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выборов | Громакова Л.М., председатели участковых избирательных комиссий |
|  | ст.54 КЗ | Хранение избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ставропольского края, утвержденным постановлением избирательной комиссии Ставропольского края | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
| Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений |  |  |  |  |
|  | п.10 ст.75, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы в соответствующую избирательную комиссию на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата) вопросам | в период избирательной кампании в течение 15 дней, а после завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, наблюдатели |
|  | п.10 ст.75, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии, принятое в соответствии с п.п.6, 7 ст.75 ФЗ | в период избирательной кампании в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения, а после завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | до дня голосования – в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования в день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленно если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок | Яковенко И.В., Иванникова О.А. |

Здесь и далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Здесь и далее – Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 года № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края».

Здесь и далее - Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6.

Постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 17 мая 2018 г. № 49/574-6 «О резерве составов участковых избирательных комиссий, формируемом на территории Ставропольского края».