Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий Программы «Развитие физической культуры и спорта»

за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского городского округа | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |
|  | Цель Программы: создание условий, обеспечивающих возможность населению Минераловодского городского округа систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |
|  | Задача 1: «Обеспечение доступности занятий физической культурой и массовым спортом для всех слоев населения Минераловодского городского округа» |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта» |  | Проблем с выполнением данного основного мероприятия и контрольного события не возникало. Основное мероприятие выполнено в объеме выделенных бюджетных ассигнований. | Доля населения Минераловодского городского округа систематически занимающегося физической культурой и спортом – 56,2%; Количество проведенных в Минераловодском городском округе официальных муниципальных физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта – 50 ед.; Количество официальных межмуниципальных, региональных спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены и сборные Минераловодского городского округа – 12 ед.; Доля обучающихся общеобразовательных организаций Минераловодского городского округа, профессиональных образовательных организаций Минераловодского городского округа и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Минераловодского городского округа (далее – обучающиеся образовательных организаций), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся образовательных организаций – 87,3 %; Количество спортсменов Минераловодского городского округа, включенных в составы спортивных сборных команд Ставропольского края и России – 76 человек /8 человек. |
|  | Реализация физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 31.12.2023/ 31.12.2023 |  |  |
|  | Контрольное событие 1. Открытое первенство Минераловодского городского округа по мини-футболу среди детей 2012-2013 г.р. | 31.01.2022/ 31.01.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 2. Учебно-тренировочный сбор сборной команды Минераловодского городского округа по ВБЕ | 28.02.2022/ 28.02.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 3. Открытый турнир Минераловодского городского округа по кудо | 28.02.2022/ 28.02.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 4. Блицтурнир Минераловодского городского округа по шахматам, посвящённый Дню защитника Отечества | 28.02.2022/ 28.02.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 5. Первенство Минераловодского городского округа по боксу среди юношей 12-13 лет и 14-15 лет | 28.02.2022/ 28.02.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 6. Открытое первенство Минераловодского городского округа по мини-футболу среди юношей 2006-2007 г.р. | 31.03.2022/ 31.03.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 7. Открытое первенство Минераловодского городского округа по мини-футболу среди юношей 2008-2009 г.р. | 31.03.2022/ 31.03.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 8. Первенство Минераловодского городского округа по мини-футболу среди юношей 2010-2011 г.р. | 31.03.2022/ 31.03.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 9. Открытое первенство Минераловодского городского округа по боксу памяти лётчика-испытателя Виктора Лызаря среди младших юношей | 31.03.2022/ 31.03.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 10. Спартакиада среди студентов высших и средних специальных учебных заведений Минераловодского городского округа | 30.04.2022/ 30.04.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 11. Соревнования по выездке «Кубок Победы» | 30.04.2022/ 30.04.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 12. Первенство Минераловодского городского округа по плаванию среди юношей и девушек | 30.04.2022/ 30.04.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 13. V традиционный турнир Минераловодского городского округа по футболу среди Сборных команд средних общеобразовательных школ, посвящённый памяти Карена Андреевича Бабаяна | 31.05.2022/ 31.05.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 14. Открытый турнир Минераловодского городского округа по футболу среди детей 2010-2011 г.р., посвящённый Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 31.05.2022/ 31.05.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 15. Блицтурнир Минераловодского городского округа по шахматам, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне | 31.05.2022/ 31.05.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 16. Открытого турнира Минераловодского городского округа по футболу среди юношей 2010-2011 г.р., посвящённый памяти Заслуженного тренера ДФЛ Ю. Д. Рябичкина | 31.05.2022/ 31.05.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 17. Турнир Минераловодского городского округа по настольному теннису среди юношей и девушек, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне | 31.05.2022/ 31.05.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 18. Открытое первенство МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды соревнований по легкой атлетике на призы Ставропольской региональной организации Общества «Динамо» в регионе КМВ | 31.05.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 19. Открытое первенство Минераловодского городского округа по волейболу среди юношей 2006-2007 г.р., посвящённое памяти И. А. Михайлова | 31.05.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 20. Открытый Кубок Минераловодского городского округа по восточному боевому единоборству «Сётокан» среди детей, юношей и юниоров, посвящённый памяти основателя каратэ в г. Минеральные Воды А. А. Клинга | 31.05.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 21. Первенство МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды по боксу среди младших юношей 11-12 лет (2010-2011 г. р.), средних юношей 13-14 лет (2008-2009 г. р.), старших юношей 15-16 лет (2006-2007 г. р.) и юниоров 17-18 лет (2004-2005 г. р.) | 31.05.2022/ 31.05.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 22. Турнир Минераловодского городского округа по футболу «Кожаный мяч» среди детей 2011-2012 г.р. | 31.05.2022/ 31.05.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 23. Турнир Минераловодского городского округа по художественной гимнастике «Маленькая страна», посвященный Дню защиты детей | 30.06.2022/ 30.06.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 24. Открытый турнир Минераловодского городского округа по футболу среди детей 2014-2015 г.р., посвящённый Международному Дню защиты детей | 30.06.2022/ 30.06.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 25. Чемпионат и первенство Минераловодского городского округа по пауэрлифтингу, посвящённый Дню России | 30.06.2022/ 30.06.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 26. Чемпионат и первенство Минераловодского городского округа по армрестлингу, посвящённый Дню России | 30.06.2022/ 30.06.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 27. Турнир Минераловодского городского округа по футболу «ПАПАЗАВР», посвящённый Международному Дню отцов | 30.06.2022/ 31.10.2022 |  | Контрольное событие 27 было изменено, вместо него сборная команда ВОИ приняла участие в краевой спартакиаде инвалидов |
|  | Контрольное событие 28. Турнир по футболу Минераловодского городского округа среди детей 2013 г.р., посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией | 30.06.2022/ 31.10.2022 |  | Контрольное событие 28 было изменено, вместо него сборная команда ВОС приняла участие в краевой спартакиаде инвалидов |
|  | Контрольное событие 29. Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню флага России | 31.08.2022/ 31.08.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 30. Турнир Минераловодского городского округа по силовому экстриму «Игры сильных», посвящённый Дню физкультурника | 31.08.2022/ 31.08.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 31. Летний приз Терского племенного конного завода № 169 (конкур) | 31.08.2022/ 31.08.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 32. Открытый турнир по боксу, посвященный памяти тренера высшей категории, отличника физической культуры и спорта В. А. Попова среди юношей 12-13 лет и 14-15 лет | 30.09.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 33. Открытое первенство Минераловодского городского округа по каратэ | 30.09.2022/ 30.09.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 34. Фестиваль ГТО | 30.09.2022/ 30.09.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 35. Открытый турнир Минераловодского городского округа по футболу среди детей 2012 г.р., посвященный Дню города Минеральные Воды | 30.09.2022/ 30.09.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 36. Открытый турнир Минераловодского городского округа по футболу среди детей 2011 г.р., посвященный памяти Г. И. Кульнева | 30.09.2022/ 30.09.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 37. Открытый чемпионат и первенство Минераловодского городского округа по футболу, посвященный 100-летию ФК "Локомотив" | 31.10.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 38. Открытое первенство Минераловодского городского округа по баскетболу, посвящённое памяти Г. И. Абугова | 31.10.2022/ 30.11.2022 |  | Контрольное событие 38 было изменено, вместо него проведено муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») |
|  | Контрольное событие 39. VIII Открытый чемпионат и первенство Минераловодского городского округа по кикбоксингу памяти бойцов спецподразделений и воинов, погибших в локальных конфликтах | 31.10.2022/ 31.10.2022 |  | Контрольное событие 39 было изменено, вместо него проведено мероприятие "День призывника" |
|  | Контрольное событие 40. Открытый турнир Минераловодского городского округа по боксу в честь мастера спорта СССР Ю. А. Ферисова среди юношей 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет | 31.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 41. Открытый турнир Минераловодского городского округа по футболу среди детей 2013 г. р., посвящённое памяти А. В. Быкова | 31.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 42. XII открытый турнир Минераловодского городского округа по лёгкой атлетике, посвящённый памяти тренеров: М.П. Моторина, В.П. Матюшенко, Н.Л. Казака, В.М. Горового, И.В. Червонного, В. С. Шарипова | 31.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 43. Открытый чемпионат и первенство Минераловодского городского округа по кудо | 31.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 44. Турнир Минераловодского городского округа по настольному теннису среди юношей и девушек, посвящённый памяти А. А. Нарохина | 31.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 45. VIII Открытый чемпионат и первенство Минераловодского городского округа по всестилевому каратэ «Кубок Кавказа» | 31.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 46. Спартакиада Минераловодского городского округа среди инвалидов (ВОГ) | 31.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 47. Открытый турнир Минераловодского городского округа по мини-футболу среди детей 2010-2011 г.р., посвящённое памяти Заслуженного работника физической культуры РФ А. А. Васина | 31.10.2022/ 31.10.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 48. Открытый турнир Минераловодского городского округа по художественной гимнастике «Золотая осень» | 30.11.2022/ 30.11.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 49. Открытый турнир Минераловодского городского округа по мини-футболу среди детей 2012 г.р., посвящённый памяти судьи Республиканской категории Н. В. Мажарина | 30.11.2022/ 30.11.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 50. Военно-патриотический фестиваль ГТО среди студентов высших и средних специальных учебных заведений, посвящённый Дню призывника | 30.11.2022/ 30.11.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 51. Турнир Минераловодского городского округа по настольному теннису | 30.11.2022/ 30.11.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 52. Открытый турнир Минераловодского городского округа по мини-футболу среди детей 2013 г.р., посвящённый памяти Отличника физической культуры и спорта Г. С. Баратова | 30.11.2022/ 30.11.2022 |  | Контрольное событие 52 было изменено, вместо него проведен Турнир Минераловодского городского округа по художественной гимнастике «Олимпийские надежды» |
|  | Контрольное событие 53. Награждение победителей и призёров чемпионата и первенства Минераловодского городского округа по футболу | 31.12.2022/ 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 54. Новогодний блицтурнир Минераловодского городского округа по шахматам | 31.12.2022/ 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 55. Открытый новогодний турнир Минераловодского городского округа по мини-футболу среди детей 2014 г.р. | 31.12.2022/ 31.12.2022 |  | Контрольное событие 55 было изменено, вместо него проведено Первенство Минераловодского городского округа по художественной гимнастике в групповых упражнениях |
|  | Контрольное событие 56. Новогодний турнир Минераловодского городского округа по настольному теннису среди юношей и девушек | 31.12.2022/ 31.12.2022 |  | Контрольное событие 56 было изменено, вместо него проведено открытый турнир Минераловодского городского округа по мини-футболу среди детей, посвящённый памяти А. В. Быкова |
|  | Контрольное событие 57. Турнир Минераловодского городского округа по бадминтону | 31.12.2022/ 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 58. Открытый турнир Минераловодского городского округа по каратэ «Кубок Деда Мороза» | 31.12.2022/ 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 59. Награждение лучших спортсменов Минераловодского городского округа по итогам года | 31.12.2022/ 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 60. ХII Кубок Минераловодского городского округа по восточному боевому единоборству (сётокан) | 31.12.2022/ 31.12.2022 |  | Контрольное событие 60 было изменено, вместо него проведен турнир по стритболу |
|  | Контрольное событие 61 «Развитие футбола» | 30.11.2022/ 30.11.2022 |  | Уровень занятого места сборной командой Минераловодского городского округа по футболу в Чемпионате или Первенстве Ставропольского края по футболу – 3. |
|  | Контрольное событие 62 «Мероприятия по реализации комплекса «Готов к труду и обороне»» | 30.11.2022/ 30.11.2022 |  | Доля населения Минераловодского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО), в общей численности населения Минераловодского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО – 73,0%. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Организация мероприятий по предоставлению гражданам дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» |  | Проблем с выполнением данного основного мероприятия и контрольного события не возникало. Основное мероприятие выполнено в объеме выделенных бюджетных ассигнований. | Количество учащихся МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды (далее – ДЮСШ), получивших массовые спортивные разряды – 312 чел.; Количество учащихся ДЮСШ, получивших разряд «кандидат в мастера спорта» (КМС), звание «мастер спорта» (МС) – 2 чел.; Количество спортивно-массовых мероприятий муниципальных образований Ставропольского края (далее – соревнования местного уровня), в которых приняли участие учащиеся ДЮСШ, согласно календарного плана учреждения – 69 ед.; Количество учащихся ДЮСШ, принявших участие в соревнованиях местного уровня – 1420 чел.; Количество призовых мест, занятых учащимися ДЮСШ в соревнованиях местного уровня – 544 ед.; Количество соревнований, включенных в краевой календарный план (далее – краевые соревнования), в которых приняли участие учащиеся ДЮСШ – 46 ед.; Количество учащихся ДЮСШ, принявших участие в краевых соревнованиях 601 чел.; Количество призовых мест, занятых учащимися ДЮСШ в краевых соревнованиях – 185 ед. |
|  | Контрольное событие 63-74 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций по организации предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта» | 31.01.2022/ 31.01.2022, 28.02.2022/ 28.02.2022, 31.03.2022/ 31.03.2022, 30.04.2022/ 30.04.2022, 31.05.2022/ 31.05.2022, 30.06.2022/ 30.06.2022, 31.07.2022/ 31.07.2022, 31.08.2022/ 31.08.2022, 30.09.2022/ 30.09.2022, 31.10.2022/ 31.10.2022, 30.11.2022/ 30.11.2022, 31.12.2022/ 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие 75-86 «Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»» | 31.01.2022/ 31.01.2022, 28.02.2022/ 28.02.2022, 31.03.2022/ 31.03.2022, 30.04.2022/ 30.04.2022, 31.05.2022/ 31.05.2022, 30.06.2022/ 30.06.2022, 31.07.2022/ 31.07.2022, 31.08.2022/ 31.08.2022, 30.09.2022/ 30.09.2022, 31.10.2022/ 31.10.2022, 30.11.2022/ 30.11.2022, 31.12.2022/ 31.12.2022 |  |  |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 3 «Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» |  | Проблем с выполнением данного основного мероприятия и контрольного события не возникало. Основное мероприятие выполнено в объеме выделенных бюджетных ассигнований. | Количество граждан Минераловодского городского округа, систематически занимающихся на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1 Минераловодского городского округа» (далее – МБУ ДО «СШ №1 МГО») – 520 чел.; Количество групп в МБУ «ЦФКиС МГО» – 30 ед.; Количество организованных и проведенных МБУ «ЦФКиС МГО» спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, согласно календарного плана учреждения – 20 ед. |
|  | Контрольное событие 87-98 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере физической культуры и спорта» | 31.01.2022/ 31.01.2022, 28.02.2022/ 28.02.2022, 31.03.2022/ 31.03.2022, 30.04.2022/ 30.04.2022, 31.05.2022/ 31.05.2022, 30.06.2022/ 30.06.2022, 31.07.2022/ 31.07.2022, 31.08.2022/ 31.08.2022, 30.09.2022/ 30.09.2022, 31.10.2022/ 31.10.2022, 30.11.2022/ 30.11.2022, 31.12.2022/ 31.12.2022 |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Строительство, реконструкция, благоустройство объектов физической культуры и спорта» |  | Проблем с выполнением данного основного мероприятия и контрольного события не возникало.. На 2022 год строительство спортивных сооружений не было запланировано. | Проводился ремонт спортивных площадок. Количество спортивных сооружений Минераловодского городского округа – 177 ед. |
| 1.4.1. | Контрольное событие 99 «Благоустройство спортивных площадок» | 31.12.2022/ 31.12.2022 |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 «Организация мероприятий учреждений, осуществляющих спортивную подготовку» |  | Проблем с выполнением данного основного мероприятия и контрольного события не возникало. Основное мероприятие выполнено в объеме выделенных бюджетных ассигнований. | Доля лиц, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, прошедших спортивную подготовку по видам спорта на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап – 10%. В указанном объеме данный показатель был запланирован на 2021 год в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки граждан по различным видам спорта, т.к. длительность обучения на начальном этапе спортивной составляет не менее 3 лет, а перевод спортсменов на тренировочный этап осуществляется после успешного прохождения испытаний по окончании начального этапа спортивной подготовки. |
| 1.5.1 | Контрольное событие 100-111 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих спортивную подготовку» | 31.01.2022/ 31.01.2022, 28.02.2022/ 28.02.2022, 31.03.2022/ 31.03.2022, 30.04.2022/ 30.04.2022, 31.05.2022/ 31.05.2022, 30.06.2022/ 30.06.2022, 31.07.2022/ 31.07.2022, 31.08.2022/ 31.08.2022, 30.09.2022/ 30.09.2022, 31.10.2022/ 31.10.2022, 30.11.2022/ 30.11.2022, 31.12.2022/ 31.12.2022 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений» |  | Проблем с выполнением данного основного мероприятия и контрольного события не возникало. Основное мероприятие выполнено в объеме выделенных бюджетных ассигнований. | На основании п.35 раздела VI «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», утверждённых постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15.02.2017г. № 312, цели, задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются |
| 2.1.1. | Контрольное событие 112-123 «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа» | 31.01.2022/ 31.01.2022, 28.02.2022/ 28.02.2022, 31.03.2022/ 31.03.2022, 30.04.2022/ 30.04.2022, 31.05.2022/ 31.05.2022, 30.06.2022/ 30.06.2022, 31.07.2022/ 31.07.2022, 31.08.2022/ 31.08.2022, 30.09.2022/ 30.09.2022, 31.10.2022/ 31.10.2022, 30.11.2022/ 30.11.2022, 31.12.2022/ 31.12.2022 |  |  |