ИНФОРМАЦИЯ

О ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый результат исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Минераловодского городского округа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1. | Приведение правовых актов Минераловодского городского округа в соответствие с законодательством Российской Федерации по вопросам механизмов поддержки негосударственного сектора услуг дошкольного образования и государственно-частного партнерства в сфере образования в Ставропольском крае | управление образования администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Сотрудниками управления образования администрации округа постоянно ведется работа по совершенствованию механизмов поддержки негосударственного сектора услуг дошкольного образования и государственно-частного партнерства в сфере образования в Минераловодском городском округе |
| 2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования (при обращении) | управление образования администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Специалистами управления образования округа регулярно проводится работа с индивидуальными предпринимателями, не имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности, по вопросам разъяснения о возможности получения лицензии на осуществление образовательной деятельности |
| Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей: развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам | управление образования администрации Минераловодского городского округа, комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа, комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Сеть учреждений дополнительного образования детей Минераловодского городского округа представлена двумя учреждениями дополнительного образования - Дом детского творчества (центр развития творческих способностей детей) и Центр дополнительного образования (многопрофильное учреждение: центр патриотического, экологического образования, центр туристической работы.). Численность воспитанников составляет 1840 человек. Система дополнительного образования развивается как важнейшая составляющая часть образовательного пространства округа, социально востребована. Осуществляется интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в единое образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику. Учреждения дополнительного образования предоставляют детям возможность найти себя в художественных, физкультурно-спортивных, культурологических и других направлениях творчества. Дети получают возможность максимально реализовать себя, самоопределиться социально, личностно, профессионально. Главное преимущество дополнительного образования – его добровольность и персонализация. Обеспечены главные принципы дополнительного образования – доступность, бесплатность и равные возможности для детей любых категорий населения. Идет процесс постоянного обновления содержания дополнительного образования, внедрения новых прикладных технологий в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей |
| 4. | Актуализация реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Минераловодском городском округе | управление образования администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Управлением образования округа ведется работа по информированию населения об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Минераловодском городском округе. На официальном сайте управления образования размещен реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Минераловодском городском округе |
| Рынок услуг отдыха детей и молодежи |  |  |  |  |
| 5. | Развитие конкуренции на рынке отдыха детей и молодёжи | управление образования администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В Минераловодском городском округе работают 29 пришкольных оздоровительных лагерей дневного содержания детей. А также загородный сезонный профильный оздоровительный лагерь «Юный патриот». В организованный отдых и труд вовлечены подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, инвалиды, опекаемые, дети с ОВЗ. Все лагеря своевременно обеспечены санитарно-эпидемиологическими заключениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Пятигорске на соответствие санитарным правилам и нормам. Во всех лагерях созданы безопасные условия пребывания детей. Приоритетными направлениями организации отдыха подростков являются спортивно-оздоровительное, эколого-краеведческое, социально-педагогическое, духовно-нравственное, эстетическое, спортивно-оздоровительное. Негосударственный сектор организаций отдыха и оздоровления детей в Минераловодском городском округе не развит в связи с отсутствием равных конкурентных условий, из-за высоких затрат и длительности окупаемости процесса их создания |
| Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 6. | Оказание организационно-методической помощи (при обращении) частным организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями (в возрасте до 6 лет). Создание вариативных форм организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в возрасте до 6 лет | управление образования администрации Минераловодского городского округа, управление труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В управлении образования администрации Минераловодского городского округа сформирован и ежегодно корректируется банк данных о детях-инвалидах, проживающих на территории округа: проводится уточнение списочного состава данной категории детей в ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» и в Управлении труда и социальной защиты населения. Отделом социально-психологической поддержки управления образования МГО в 2021 году оказана услуга ранней диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) в количестве 310 чел. Общественной организации помощи детям-инвалидам «Надежда» Минераловодского городского округа оказаны следующие виды помощи: информационно-консультационная, имущественная поддержка – безвозмездное пользование помещением площадью 36,3 кв.м. В рамках реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Социальная политика», организована благотворительная подписка 75 инвалидов на газету «Минеральные Воды» на сумму 32,22 тыс. рублей. В целях обеспечения взаимодействия и координации органов местного самоуправления, организаций сфер социального обслуживания, занятости, медицинских учреждений, а также общественных объединений инвалидов, расположенных на территории округа, в сфере реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов, а также повышения эффективности социального обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставления им социальных и медицинских услуг, на территории округа создан и действует координационный совет по делам инвалидов при администрации МГО. В 2022 году проведено четыре заседания, на которых были рассмотрены вопросы: об организации временного трудоустройства безработных инвалидов с выплатой материальной поддержки, профессиональной подготовки и повышения квалификации инвалидов, об организации социально-культурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, организация деятельности волонтеров «серебряного возраста» по оказанию помощи инвалидам, детям-инвалидам, об оказании различных видов помощи инвалидам и семьям, воспитывающих детей-инвалидов. Мероприятия по социальной реабилитации или абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации детей-инвалидов, реализуются ГБУСО «Минераловодский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |
| 7. | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией | отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории Минераловодского городского округа, в 2022 году составила 75,4 %. Осуществляется консультативная помощь негосударственным организациям, осуществляющим розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории округа по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности |
| Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |
| 8. | Актуализация реестра организаций, оказывающих ритуальные услуги | отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | На территории округа в 2022 году похоронные и ритуальные услуги оказывали 10 хозяйствующих субъекта, из них 9 имеет частную форму собственности. Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг в 2022 году составила 90 процентов |
| Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 9. | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в части проведения торгов отдельными лотами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Минераловодского городского округа является ООО «ЖКХ». Деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов осуществляют субъекты частной формы собственности на основании договора подряда с ООО «ЖКХ» |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| 10. | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В целях определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды администрацией проводятся опросы населения (рейтинговое голосование). В 2022 году продолжалось повышение уровня вовлеченности населения Минераловодского городского округа в реализацию мероприятий по благоустройству городской среды |
| 11. | Мониторинг изменения доли организаций, осуществляющих работы по благоустройству | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Проводилась работа по выявлению действующих на уровень развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды факторов, с целью своевременного принятия корректирующих мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий. |
| 12. | Заключение с хозяйствующими субъектами частного сектора муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В целях увеличения количества хозяйствующих субъектов частного сектора, выполняющих работы по благоустройству общественных территорий, постоянно осуществляется прием заявок на благоустройства дворовых территорий. За счет средств бюджета округа выполнялись работы по благоустройству дворовых территорий |
| 13. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В 2022 году реализованы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в Минераловодском городском округе Ставропольского края с трудовым участием граждан и организаций |
| Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 14. | Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Управлением муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа постоянно проводится мониторинг многоквартирных домов, расположенных на территории округа, собственниками помещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или принятое такими собственниками решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было реализовано. По результатам мониторинга администрацией Минераловодского городского округа ведется работа по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории округа, в соответствии с действующим законодательством. В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «Об утверждении Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», за 2022 год проведены повторные конкурсы по многоквартирным домам: по ул.Парковая, д.6б, ул.50 лет Октября, д.47, ул.Пушкина, д.68, корп.1 и корп.2 |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| 15. | Проведение мероприятий в целях обеспечения организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом на маршрутах муниципального сообщения | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | На основании открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории Минераловодского городского округа, были выданы свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на данном рынке составляет 100% |
| Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |
| 16. | Реализация контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Управлением архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа регулярно осуществляется мониторинг правовых актов (документов) на предмет соответствия законодательству о градостроительной деятельности. По состоянию на 01.01.2023 на территории округа на рынке жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) доля организаций частной формы собственности составляет 100 процентов |
| Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |
| 17. | Формирование реестра организаций, оказывающих услуги в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | Управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В целях повышения информативности населения Минераловодского городского округа об организациях, оказывающих услуги в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, управлением архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа в 2020 году проведены работы по переходу на государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. В 2022 году работы были продолжены |
| Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |
| 18. | Размещение полной и достоверной информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли в единой информационной системе и региональной информационной системе | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Определение поставщиков услуг, подрядных организаций для выполнения работ в Минераловодском городском округе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности составляет на данном рынке составляет 100%. В 2022 году обеспечена прозрачность и доступность закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
| Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |
| 19. | Проведение мониторинга текущего состояния и развития конкурентной среды на рынке архитектурно-строительного проектирования | Управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В Минераловодском городском округе на рынке архитектурно-строительного проектирования доля организаций частной формы собственности по состоянию на 01.01.2023 составляет 100 процентов |
| Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| 20. | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | На территории Минераловодского городского округа 11.04.2019 зарегистрирован и осуществляет деятельность сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Акваирий» (переработка рыбной продукции). После внесения изменений в Генеральный план Минераловодского городского округа, Правила землепользования и застройки Минераловодского городского округа (изменение территориальной зоны ОД-1 под земельным участком – общественное пользование объектов капитального строительства на СХ-3 – субъекты сельскохозяйственного использования) кооператив примет участие в конкурсном отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантов на развитие материально-технической базы |
| 21. | Оказание информационно-консультативных услуг, направленных на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства Минераловодского городского округа | управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Управлением сельского хозяйства администрации округа на постоянной основе оказываются информационно-консультативные услуги сельхозтоваропроизводителям, направленные на обеспечение и (или) развитие сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 22. | Способствовать расширению рынков сбыта сельхозпродукции, производимой на территории района, посредством привлечения сельхозтоваропроизводителей к участию в выставках, ярмарках и конкурсах различного уровня | управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Постановлением администрации Минераловодского городского округа от 29.07.2022 № 1740 «О проведении ежегодной сезонной акции «Овощи к подъезду» на территории округа определен перечень мест для реализации сельскохозяйственной продукции. Адресный перечень мест проведения выставок-продаж, ярмарок-выставок, ярмарок, доведен до сведения сельхозтоваропроизводителей округа и размещен на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в сети «Интернет», в разделе «Нормотворчество» |
| 23. | Оказывать содействие сельхозтоваропроизводителям в получении государственной поддержки | управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В рамках переданных полномочий постоянно проводится работа по информированию сельхозтоваропроизводителей о мерах и формах государственной поддержки предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Вопросы государственной поддержки обсуждаются на совещаниях, конференциях. Сельхозтоваропроизводители информируются посредством рассылки печатных материалов, также печатные материалы размещены на информационном стенде в Управлении сельского хозяйства администрации округа. Информация о мерах государственной поддержки публикуется в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах. За отчетный период произведены следующие социальные выплаты: - в рамках субвенций на 2022 год из бюджета Ставропольского края на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками КГЛ в размере 48,51 тыс. руб. Управлением сельского хозяйства округа согласно заключенного муниципального контракта с ООО «Ставропольский фонд санэпидблагополучия» проведена акарицидная обработка пастбищ х.Перевальный, с.Ульяновка общей площадью обработки 28,53 га. В 2022 году сельхозтоваропроизводители округа получили государственную поддержку: - на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агоротехнических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства; - субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям за уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства; - субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники и установка щпалеры, противоградовой сетки; - субсидии на возмещение затрат по закладке и (или) уходу за виноградниками и (или) установке шпалеры; - субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства; - субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур; - субсидия на прирост мяса; - субсидия на развитие аквакультуры |
| 24. | Размещение на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о законодательстве РФ и Ставропольского края, регламентирующих предоставление мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства | управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Сотрудниками управления сельского хозяйства администрации округа регулярно размещаются статьи с информацией о государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей на сайте администрации МГО, сети «Интернет», в газетах «Минеральные Воды», «Время». Статьи с информацией по теме: «Льготное кредитование агропромышленного комплекса», «Сельскохозяйственное страхование», размещаются нормативные правовые акты министерства сельского хозяйства РФ, министерства сельского хозяйства СК, направленные на поддержку сельхозпроизводителей |
| 25. | Способствовать восстановлению потенциала отрасли животноводства в сельхозпредприятиях, увеличению количества высокопродуктивного скота, за счет привлечения кредитных ресурсов и использования механизмов господдержки | управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В 2022 году АО ТПКЗ № 169 получена субсидия на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства в размере 3,1 млн.рублей, КФХ Авраменко М. С. получена субсидия на прирост мяса – 0,3 млн. рублей, СПК «Волна» получена субсидия на развитие аквакультуры – 0,57 млн. рублей |
| 26. | Размещение на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о законодательстве Ставропольского края, регламентирующих предоставление мер государственной поддержки на развитие племенного животноводства | управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Управлением сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа в течении 2022 года на сайте администрации МГО, сети «Интернет», в газетах «Минеральные Воды», «Время» размещены статьи с информацией о мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей, нормативные правовые акты министерства сельского хозяйства РФ, министерства сельского хозяйства СК, направленные на поддержку сельхозпроизводителей |
| 27. | Информирование заинтересованных лиц о результатах бонитировки племенных животных, иной племенной продукции (материала) в целях стимулирования эффективного использования высокоценных племенных животных в Минераловодском городском округе | управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | АО ТПКЗ № 169 ежегодно проводит бонитировку племенных животных. Сводные ведомости по бонитировке предоставляются в министерство сельского хозяйства Ставропольского края |
| 28. | Размещение на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об осуществлении регионального государственного надзора в области племенного животноводства, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в целях недопущения таких нарушений | управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В целях повышения информированности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств об обязательных требованиях в области племенного животноводства, а также их правах в ходе осуществления регионального государственного надзора в области племенного животноводства, данная информация размещается на официальном сайте министерства сельского хозяйства Ставропольского края http://www.mshsk.ru/ |
| 29. | Мониторинг разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Минераловодского городского округа | Отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В целях содействия сбалансированному развитию многофункциональной инфраструктуры торговли в Минераловодском городском округе администрацией Минераловодского городского округа в 2021 году разработаны и утверждены постановления от 16.09.2021 № 1920 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Минераловодского городского округа на 2022 год, адресного перечня мест для проведения выставок-продаж, ярмарок-выставок, ярмарок на территории Минераловодского городского округа на 2022 год», от 16.09.2021 № 1921 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски) на территории Минераловодского городского округа на 2022 год» |
| 30. | Актуализация информации о правовом регулировании отношений в сфере торговли и о реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере торговли в Минераловодском городском округе, размещенной на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В соответствии с утвержденными Схемами размещения нестационарных торговых объектов организуются и проводятся открытые аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории округа. За 2022 год проведено 4 аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность на территории округа. По итогам проведенных аукционов заключено 99 договоров на общую сумму 2 096 729 рублей за 2022 год |
| 31. | Мониторинг выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения Минераловодского городского округа площадью торговых объектов, утвержденных для муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | Отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Администрация Минераловодского городского округа 2 раза в год проводится расчет фактической обеспеченности населения площадью торговых объектов. По состоянию на 31 декабря 2022 года общая фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 806,6 кв. метров на 1 тыс. человек, что на 85 % выше норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в кв. метрах на 1 тыс. человек, утвержденного комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию |
| Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |
| 32. | Применение электронных конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее – рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Процедуры торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности в 2022 году не проводились |
| 33. | Выявление незаконно установленных рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Выдано 33 предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, демонтировано 31 |
| Рынок санаторно-курортных и туристских услуг |  |  |  |  |
| 34. | Формирование реестра санаторно-курортных учреждений и коллективных средств размещения Минераловодского городского округа и его размещение на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | С целью повышения информированности граждан и организаций о деятельности санаторно-курортных учреждений и коллективных средствах размещения Минераловодского городского округа в соответствии с приказом министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра санаторно-курортных учреждений и реестра средства размещения Ставропольского края» от 03.03.2020 № 23/од на территории Минераловодского городского округа сформирован реестр санаторно-курортных учреждений и коллективных средств размещения, который размещен на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края www.min-vodi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Туризм» |
| II. Системные мероприятия по развитию конкуренции |  |  |  |  |
| 35. | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в закупках на равных условиях | Отраслевые (функциональные) органы администрация Минераловодского городского округа | 2022 год | В отраслевых (функциональных) органах администрации округа обеспечены равные условия допуска хозяйствующих субъектов к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| 36. | Создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Минераловодского городского округа | управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Управлением архитектуры и градостроительства администрации округа в 2021 году начата опытная эксплуатация Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края. В течение 2022 года данная работа была продолжена |
| 37. | Проведение общественно-значимых мероприятий муниципальными организациями дополнительного образования | управление образования администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Учреждения дополнительного образования ведут системную работу по созданию условий для свободного выбора и освоения воспитанниками дополнительных образовательных программ с целью развития мотивации к познанию и творчеству на основе организации всесторонней социально-педагогической поддержки. Программы дополнительного образования компенсируют, корректируют и расширяют рамки базового образования, обеспечивают доступ к новым культурным ценностям, а также содействуют самореализации ребенка и создают «ситуацию успеха», обеспечивают выход на другие сферы деятельности. Учреждения дополнительного образования организуют досуг детей, осуществляют образовательный процесс на основе учебного плана, в соответствии с типовыми государственными, адаптированными, модифицированными рабочими и авторскими программами. В текущем году учреждения дополнительного образования стали площадкой для внедрения новых форм и технологий работы для педагогов. Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей постоянно совершенствуют свои знания и навыки. В 2022 году принимали участие в вебинарах и семинарах, проводимых отделом профессионального развития кадров Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы» по темам: «Здоровьесберегающие технологии в дополнительном образовании детей»; «Дополнительное образование в современных условиях – работа в дистанционном режиме: плюсы и минусы»; «Специфика внеурочной деятельности и дополнительного образования»; «Условия формирования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся при реализации дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности»; «Подготовка обучающихся к конкурсам и фестивалям». С целью активизации методической деятельности педагогов МБУ ДО ЦДОД проведен онлайн-семинар по ознакомлению с национальным проектом в области дополнительного образования «Успех каждого ребенка». Все выше перечисленное позволило в значительной степени раскрыть потенциал воспитанников МБУ ДО ЦДОД и дать возможность проявить себя в различных мероприятиях от территориального до Международного уровня. |
| 38. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Минераловодского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц | Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Опубликованный ранее перечень объектов муниципальной собственности Минераловодского городского округа с указанием их характеристик, местоположения, целевом значении актуализировался в течение 2022 года |
| 39. | Проведение конкурсных процедур по передаче в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в оперативном управлении (хозяйственном ведении) муниципальных унитарных предприятий Минераловодского городского округа Ставропольского края | Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В 2022 году концессионные соглашения в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства не заключались. В отношении иных объектов утвержден и размещен перечень объектов Минераловодского городского округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений |
| 40. | Мониторинг деятельности муниципальных унитарных предприятий Минераловодского городского округа | управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В соответствии с постановлением администрации МГО от 07.06.2017 № 1411 «О мерах по повышению эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, находящимися в муниципальной собственности Минераловодского городского округа», ежеквартально проводится мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий округа. По итогам года подводятся итоговые результаты оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Минераловодского городского округа за 2022 год |
| 41. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | Отраслевые (функциональные) органы администрация Минераловодского городского округа | 2022 год | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в годовом объеме муниципального заказа составила 25 % от общего числа закупок. Результаты 2022 года характеризуются увеличением среднего числа заявок на одну проводимую конкурентную закупку |
| 42. | Создание открытого реестра хозяйствующих субъектов с долей государственного участия более 50 процентов с включением информации об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности и ведение его в актуальном состоянии | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Сформирован и ежегодно обновляется реестр хозяйствующих субъектов доля участия администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края в которых составляет 50 и более процентов. Реестр хозяйствующих субъектов и аналитическая справка по результатам мониторинга реестра размещаются на официальном сайте администрации округа |
| 43. | Проведение комплекса мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности на территории Минераловодского городского округа | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В целях стимулирования предпринимательских инициатив в Минераловодском городском округе проведены следующие мероприятия в 2022 году. Субъекты малого и среднего предпринимательства округа 16.02.2022 приняли участие в совещании, проводимом администрацией совместно с НО «Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края» и НОМК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» по вопросам поддержки. Представители бизнеса Минераловодского округа, специалисты администрации 15 марта 2022 года приняли участие в бесплатном обучающем онлайн семинаре по вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в закупках в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2018 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», проводимом АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Сотрудники администрации Минераловодского городского округа и представители бизнеса, 24 мая 2022 года приняли участие в совещании в формате открытого диалога с представителями акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Представители малого и среднего предпринимательства 10 июня 2022 года приняли участие в мероприятии для бизнеса Ставрополья на тему: «Маркетинг-микс бренда с акцентом на Модель 5Р», актуальные инструменты продвижения в социальных сетях, мессенджерах, комьюнити и др. Для малого, среднего предпринимательства и самозанятых граждан Минераловодского городского округа проведены следующие мероприятия: 26 августа - Круглый стол в формате «деловой завтрак» на тему: «Самозанятый. Плюсы и минусы», «Как продавать на маркетплейсах», 28 сентября – семинар на тему: «Современные тенденции развития туризма». Участникам были выданы 54 сертификата центра «Мой бизнес». В мероприятии приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане, Предпринимателям округа постоянно оказывается консультативная и методическая помощь по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2022 год вышеуказанная поддержка оказана более 100 представителям бизнеса, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки |
| 44. | Создание и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления края (далее – антимонопольный комплаенс) | Правовое управление администрации Минераловодского городского округа, отдел муниципальной службы и кадров администрации Минераловодского городского округа, управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В соответствии с п.5 постановления Губернатора СК от 08.07.2019 № 186, в администрации МГО проведена работа по созданию и организации системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации: - распоряжением администрации Минераловодского городского округа от 29.08.2019 № 269-р утверждено Положение об организации в администрации Минераловодского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс); - распоряжением администрации Минераловодского городского округа от 24.12.2019 № 476-р определены ответственные лица за реализацию мероприятий, предусмотренных Положением об организации в администрации Минераловодского округа Ставропольского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс); - постановлением администрации МГО от 28.12.2021 № 2781 (с измен.от 09.08.2022 № 1849) утверждены Карты комплаенс-рисков и План мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации Минераловодского городского округа.; - постановлением администрации МГО от 07/07.2022 № 1614 утверждены Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Минераловодского городского округа; - распоряжением администрации МГО от 30.06.2020 № 229-р утвержден Порядок проведения анализа нормативных правовых актов администрации Минераловодского городского округа и их проектов, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства». Вышеуказанные нормативные акты размещены на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс» |
| 45. | Формирование доклада об антимонопольном комплаенсе | Правовое управление администрации Минераловодского городского округа, отдел муниципальной службы и кадров администрации Минераловодского городского округа, управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации округа ежегодно подготавливается и размещается на официальном сайте администрации Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Минераловодского городского округа за прошедший год |
| 46. | Выявление объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности МГО, включенных в реестр имущества муниципальной собственности МГО, в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению, для включения их в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Минераловодского городского округа Ставропольского края, предназначенного для передачи в пользование и (или) во владение субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Проведена актуализация недвижимого имущества муниципальной собственности Минераловодского городского округа, включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Минераловодского городского округа Ставропольского края, предназначенного для передачи в пользование и (или) во владение субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 47. | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них: - проведение опросов субъектов предпринимательской деятельности в целях определения потребности в предоставлении торговых мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов на территории округа; - формирование перечня ярмарочных площадок, доступных для организации ярмарок на территории округа, с указанием количества торговых мест, проводимых на них ярмарочных мероприятий и условий участия в таких мероприятиях и условий участия в таких мероприятиях для размещения на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Увеличения количества нестационарных и мобильных объектов и торговых мест на территории Минераловодского городского округа для их размещения в 2022 году составило 100,4 % по отношению к уровню 2021 года В течение года проводились опросы субъектов предпринимательской деятельности в целях определения потребности в предоставлении торговых мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов на территории округа Население Минераловодского городского округа и хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории округа, регулярно информируются о реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере торговли в Минераловодском городском округе. Информация размещена на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 48. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Выявлено муниципальное имущество, не соответствующее требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |
| 49. | Обеспечение приватизации либо перепрофилирования (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа | 2022 год | Проведена приватизация муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |

Информация  о достижении

Ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках в Минераловодском городском округе Ставропольского края за 2022 год

| № п/п | Наименование товарного рынка | Наименование ключевого показателя | Единица измерения ключевого показателя | Значение ключевого показателя |  | Информация об исполнении | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2022 год | Факт 2022 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | процентов | 0,2 | 0,2 | достигнут | Управление образования администрации Минераловодского городского округа |
| 2. | Рынок услуг дополнительного образования детей | доля детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 75 | 75 | достигнут | Управление образования администрации Минераловодского городского округа, комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа, комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа |
| 3. | Рынок отдыха детей и молодёжи | доля детей и молодёжи, получающих услугу по организации отдыха в организациях негосударственного сектора, в общей численности детей и молодёжи получающих услугу по организации отдыха при муниципальных образовательных организациях | процентов | 4,0 | 4,0 | достигнут | Управление образование администрации Минераловодского городского округа |
| 4. | Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | процентов | 1,0 | 1,0 | достигнут достигнут | Управление образования администрации Минераловодского городского округа, управление труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа |
|  |  | доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации | процентов | 1,10 | 1,10 |  |  |
| 5. | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | процентов | 73,8 | 75,4 | достигнут | Отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа |
| 6. | Рынок ритуальных услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | процентов | 96 | 96 | достигнут | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа, отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа |
| 7. | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | процентов | 100 | 100 | достигнут | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа |
| 8. | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процентов | 100 | 100 | достигнут | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа |
| 9. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | процентов | 100 | 100 | достигнут | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа |
| 10 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | процентов | 100 | 100 | достигнут | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа |
| 11. | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | процентов | 100 | 100 | достигнут | Управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа |
| 12 | Рынок строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | процентов | 100 | 100 | достигнут | Управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа |
| 13. | Рынок архитектурно-строительного проектирования | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования | процентов | 100 | 100 | достигнут | Управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа |
| 14. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | процентов | 100 | 100 | достигнут | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа |
| 15. | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции | доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции | процентов | 0,10 | 0,10 | достигнут | Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |
| 16. | Сфера наружной рекламы | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | процентов | 100 | 100 | достигнут | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа |
| 17. | Рынок санаторно-курортных и туристских услуг | количество туристов, посетивших Минераловодский городской округ | тыс. чел. | 37,0 | 43,94 | достигнут | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа |
| 18. | Рынок минеральной воды | доля организаций частной формы собственности, осуществляющих розлив минеральной воды в общем количестве организаций, осуществляющих розлив минеральной воды в Минераловодском городском округе | процентов | 100 | 100 | достигнут | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа |

________________________