### Таблица 10

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы Минераловодского городского округа «Управление имуществом» за 2022 год

| N п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Ед.иницы измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показатели решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа "Управление имуществом" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 Программы "Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Минераловодском городском округе для обеспечения решения задач социально-экономического развития МГО" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение плановых показателей по доходам от использования и реализации объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности МГО, имущественных комплексов муниципальных и земельных участков (далее - имущественные объекты муниципальной собственности МГО) и земельных участков права на которые не разграничены | % | 100 | 100 | 145,54 | Мероприятие выполнено с превышением планового показателя. |
| 1.2 | Доля проведенных оценок рыночной стоимости жилых помещений, признанных аварийными | % | _ | 100 | 95,7 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. По 1 жилому помещению, расположенному в аварийном многоквартирном жилом доме: г. Минеральные Воды, п. Путейский, д. 4, оценка рыночной стоимости по определению размера возмещения за жилые помещения, собственник которой выразил согласие на получение возмещения, не может быть произведена в связи с нахождением ЗУ в полосе отвода железной дороги. Подан иск в суд к Территориальному управлению Росимущества об исключении земельного участка из полосы отвода железной дороги. |
| Подпрограмма 1. "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества" |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача Подпрограмы 1 "Управление, распоряжение и контроль за использованием объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Ставропольского края имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий МГО, муниципальных учреждений МГО и земельных участков муниципальной собственности МГО, рациональное их использование" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля имущественных объектов муниципальной собственности МГО учтенных в программном комплексе "Барс-имущество", в общем количестве имущественных объектов муниципальной собственности МГО подлежащих учету | % | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. |
| 2.2 | Количество объектов недвижимого имущества муниципальной собственности МГО, поставленных на кадастровый учет в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в отчетном году | штуки | 90 | 95 | 53 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Уменьшение количества объектов прошедших регистрацию права связанно с дополнительными требованиями к подаваемым документам для регистрации предъявляемыми Росреестр, в связи с чем, прохождение процедуры регистрации права по части объектов была приостановлена или прекращена. |
| 2.3 | Количество объектов недвижимого имущества муниципальной собственности МГО, на которые проведена процедура государственной регистрация права муниципальной собственности в порядке, предусмотренном законодательством РФ | штуки | 120 | 125 | 111 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Уменьшение количества объектов прошедших регистрацию права связанно с дополнительными требованиями к подаваемым документам для регистрации предъявляемыми Росреестр, в связи с чем, прохождение процедуры регистрации права по части объектов была приостановлена или прекращена. |
| 2.4 | Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий МГО | штуки | 3 | 2 | 0 | Ликвидация муниципальных унитарных предприятий МГО запланирована на 2024 год в соответствии с планом мероприятий по реформированию муниципальных унитарных предприятий Ставропольского края до 01.01.2025 года, утвержденным Губернатором Ставропольского края. |
| 2.5 | Количество имущественных объектов муниципальной собственности МГО, в отношении которых проведены торги на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущественных объектов муниципальной собственности МГО | штуки | 15 | 18 | 9 | В соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2022-2024 годы, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского городского округа № 141 от 30.12.2021 количество имущественных объектов муниципальной собственности составило - 21. В 2022 году торги проведены в отношении 9 объектов, по которым заключены договоры купли-продажи. В отношении остальных объектов торги не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, не было подано ни одной заявки. Комиссия по приватизации муниципального имущества Минераловодского городского округа установила отсутствие претендентов на участие в аукционе. В связи с отсутствием заявок от претендентов на участие в аукционе, аукцион был признан несостоявшимся. |
| 2.6 | Размер поступлений от реализации и использования имущественных объектов муниципальной собственности | тыс. рублей | 8200 | 11480 | 5112,095 | По итогам аукционных торгов в отношении 9 объектов аукцион признан состоявшимся, заключены договоры купли-продажи на общую сумму 5 112,095 тыс. рублей. |
| 2.7 | Количество мероприятий по проверке сохранности и использования по назначению имущественных объектов муниципальной собственности, МГО проведенных в отчетном году | штуки | 15 | 20 | 20 | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 2.8 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению сохранности, содержанию имущественных объектов, составляющих муниципальную Казну МГО, а также имущественных объектов муниципальной собственности, обслуживающих структурные подразделения администрации МГО | штуки | 25 | 25 | 25 | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 2.9 | Прирост количества объектов движимого, недвижимого имущества и земельных участков являющихся муниципальной собственностью Минераловодского городского округа, включенных в перечень муниципального имущества Минераловодского городского округа свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в отчетном году по отношению к предыдущему году | % | 10 | 10 | 0 | Мероприятие не выполнено. В целях достижения прироста количества объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование и (или) во владение субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), решением Совета депутатов Минераловодского городского округа № 230 от 21 ноября 2022 утверждено Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Минераловодского городского округа Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества Минераловодского городского округа Ставропольского края, включенного в данный перечень. |
| 2.10 | Количество проведенных оценок рыночной стоимости жилых помещений, признанных аварийными | ед. | _ | 23 | 22 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. По 1 жилому помещению, расположенному в аварийном многоквартирном жилом доме: г. Минеральные Воды, п. Путейский, д. 4, оценка рыночной стоимости по определению размера возмещения за жилые помещения, собственник которой выразил согласие на получение возмещения, не может быть произведена в связи с нахождением ЗУ в полосе отвода железной дороги. Подан иск в суд к Территориальному управлению Росимущества об исключении земельного участка из полосы отвода железной дороги. |
| Подпрограмма 2 "Управление, распоряжение земельными участками и их использование" |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 1 Подпрограммы 2 "Повышение эффективности использования и распоряжения земельными участками расположенными в границах МГО" |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество земельных участков расположенных в МГО, поставленных на государственный кадастровый учет | штуки | 60 | 70 | 9 | Уменьшение количества объектов прошедших регистрацию права связанно с дополнительными требованиями к подаваемым документам для регистрации предъявляемыми Росреестр, в связи с чем, прохождение процедуры регистрации права по части объектам была приостановлена или прекращена. |
| 3.2 | Количество земельных участков, расположенных в МГО, на которые проведена государственная регистрация права муниципальной собственности в порядке, предусмотренном законодательством РФ | штуки | 75 | 80 | 239 | Мероприятие выполнено в полном объеме, с превышением планового показателя на 298,75%. |
| 3.3 | Количество проведённых аукционов и/или иных процедур на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении земельных участков расположенных на территории МГО | штуки | 75 | 80 | 2 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Снижение количества аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков вызвано следующими причинами: 1. Расположением земельных, в отношении которых поступали обращения заинтересованных лиц о проведении аукционов, в границах зон приаэродромной территории, ограничения которой препятствуют использованию земельных участков в соответствии с испрашиваемым видом разрешенного использования; 2. Проведение аукционов по продаже земельных участков возможно только в случае поступления обращения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, в порядке ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, при отсутствии оснований для отказа в проведении аукциона, установленных земельным законодательством. Такие земельные участки в 2022 году выявлены не были. |
| 3.4 | Количество земельных участков вовлечение в гражданский оборот | штуки | 75 | 80 | 298 | План выполнен на 372,50%. Увеличение объектов вовлеченных в гражданский оборот связано принятием Федеральных законов № 79-ФЗ от 05.04.2021 г. (о гаражной амнистии), № 518 –ФЗ от 30.12.2020 г. (выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости) . |
| 3.5 | Размер поступлений, получаемый от использования и реализации земельных участков | тыс. рублей | 87000 | 68811 | 110 876,96 | План выполнен на 161,13% |
| Подпрограмма 3 Программы "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия" |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача Подпрограммы 3 "Создание условий для мотивации и эффективного исполнения сотрудниками своих должностных обязанностей" |  |  |  |  |  |
| На основании п. 35 раздела 6 "Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края" утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15.02.2017г. № 312 "Задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы могут не формулироваться" |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Цель 2 Программы "Создание условий для обеспечения жильем молодых семей МГО, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий" |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, за счет предоставленной социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации Минераловодского городского округа | % | 0 | 55 | 55 | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
| Задача Подпрограммы 4 "Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Минераловодского городского округа, признанных в установленном законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий" |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единиц | 0 | 11 | 11 | Мероприятие выполнено в полном объеме. |