### Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы Минераловодского городского округа «Управление имуществом» за 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы |  | Плановый/факти- ческий срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы "Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Минераловодском городском округе для обеспечения решения задач социально-экономического развития МГО" |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1 Программы "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества" |  |  |  |
| Задача Подпрограмы 1 "Управление, распоряжение и контроль за использованием объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Ставропольского края имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий МГО, муниципальных учреждений МГО и земельных участков муниципальной собственности МГО, рациональное их использование" |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1 "Оформление права муниципальной собственности Минераловодского городского округа на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование", всего | Х | Х | Х |
|  |  | Контрольное событие 1-4 Оформление технических паспортов, технических планов на муниципальное имущество | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | Выполнено Оформлено 53 технических плана на муниципальное имущество |
|  |  | Контрольное событие 5-8 Оценка объектов имущества, оплата услуг аудиторских фирм, проведение экспертиз | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Х | Выполнено Проведено оценок объектов имущества – 22 |
|  |  | Контрольное событие 9-20 Содержание и ремонт муниципального имущества, составляющего казну МГО, а также арендованного имущества, и используемого муниципальными учреждениями | 31.03.2022 29.02.2022 30.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.2022 30.11.2022 31.12.2022 | Х | Выполнено. Заключены контракты на содержание и ремонт имущества в количестве -22 штуки, ресурсоснабжающими организациями - 8 контрактов, 1 контракт на аренду помещений для архивного отдела. |
| 1.2 |  | Основное мероприятие 2 "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" | 01.11.2022 | Х | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием заявлений об оказании имущественной поддержки от представителей малого и среднего предпринимательства. |
| Подпрограмма 2 "Управление, распоряжение земельными участками и их использование" |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 2 «Повышение эффективности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в границах МГО» |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 1 "Оформление права муниципальной собственности Минераловодского городского округа на земельные доли в праве общей собственности на земельные участки и рациональное их использование" |  | Х | Х |
|  |  | Контрольное событие 21 Проведение кадастровых работ с целью разграничения государственной собственности и постановке участков на ГКУ | 31.12.2022 | Х | Выполнено |
| 2.2 |  | Основное мероприятие 2 "Проведение кадастровых работ с целью разграничения государственной собственности на землю в отношении земельных участков, расположенных на территории | Х | Х | Выполнено |
| Подпрограмма № «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»» |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 3 "Создание условий для мотивации и эффективного исполнения сотрудниками своих должностных обязанностей, обеспечение деятельности муниципальных учреждений и структурных подразделений" |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений" | Х | Х | Х |
|  |  | Контрольные события 22-77, начисления и выплаты по оплате труда, выплаты компенсации стоимости санаторной путевки, прочие выплаты, прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, уплата прочих налогов и сборов | 31.12.2022 | Х | Выполнено |
| 3.2 |  | Основное мероприятие 2 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений" | Х | Х | Х |
|  |  | Контрольные события 78-121 начисления и выплаты по оплате труда, прочие выплаты, прочая закупка товаров, работ, услуг, уплата прочих налогов и сборов | 31.12.2022 | Х | Выполнено |
| Цель 2 Программы "Создание условий для обеспечения жильем молодых семей МГО, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий" |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 4 "Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Минераловодского городского округа, признанных в установленном законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий" |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 1 "Социальные выплаты на приобретение жилья молодыми семьями" |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 122: «Оплата Свидетельств (Извещений) о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |  | 21.09.2022 | Х | Выполнено. По Соглашению № 07721000-1-2022-003 от 24.01.2022 выдано Свидетельство о предоставлении 1 молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья - (семья приобрела жилье); по Соглашению № МС-2022-025 от 03.02.2022 выданы 10 Извещений о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья - все 10 семей приобрели жилье. |
| 5.2 | Основное мероприятие 2: «Признание молодых семей МГО, нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Минераловодского городского округа «Управление имуществом» |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 123: «Включение молодых семей в список – участников муниципальной программы МГО «Обеспечение жильем молодых семей» |  | 31.12.2022 | Х | Выполнено. Включено в список молодых семей – участников муниципальной подпрограммы Минераловодского городского округа «Обеспечение жильем молодых семей» 8 молодых семей. |