Утвержден

постановлением избирательной

комиссии Ставропольского края

от 28.06.2019 № 72/360

## План мероприятий

## по обеспечению реализации избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов Губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление запроса в Управление труда и социальной защиты населения о предоставлении сведений об избирателях, являющихся инвалидами, с разбивкой по группам инвалидности и избирательным участкам | июнь | Громакова Л.М. |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии сведений о численности на избирательном участке избирателей, являющихся инвалидами, по группам инвалидности | июль | Гатило Л.П. |
|  | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по видам стойких расстройств функций организма (слепые и слабовидящие, глухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) в разрезе границ избирательных участков | июль-август | Громакова Л.М., Лебединская Л.А., Шевцов Н.В., председатели УИК |
|  | Организация взаимодействия с администрацией Минераловодского городского округа по вопросу выявления имеющихся на избирательных участках проблем, осложняющих создание необходимых условий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | июль-август | Гатило Л.П. |
|  | Привлечение волонтеров для оказания содействия в составлении паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, от места его проживания до помещения для голосования | июль-август | Гатило Л.П., председатели УИК |
|  | Обеспечение заполнения паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок | до 5 августа | Громакова Л.М. |
|  | Проведение анализа данных, указанных в представленных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок и направление сведений в ИКСК | до 10 августа | Громакова Л.М. |
|  | Организация взаимодействия избирательных комиссий с местными отделениями общественных организаций инвалидов по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов | весь период проведения выборов | Громакова Л.М., председатели УИК |
|  | Организация взаимодействия с Управлением труда и социальной защиты населения Минераловодского городского округа | весь период проведения выборов | Гатило Л.П. |
|  | Использование возможности «горячей линии» телефонной связи с избирателями в целях оказания консультативной помощи избирателям, являющимся инвалидами | в ходе избирательной кампании | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
|  | Организация во взаимодействии с представителями органов социальной защиты населения работы по выявлению избирателей, являющихся инвалидами, желающих в случаях, предусмотренных законом, подать в установленные законом сроки заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка | до дня голосования | Громакова Л.М., Лебединская Л.А., Шевцов Н.В. |
|  | Согласование вопроса предоставления специального автотранспорта для избирателей, являющихся инвалидами, желающих прибыть в день голосования в помещение для голосования | август-сентябрь | Гатило Л.П. по согласованию с администрацией Минераловодского городского округа |
|  | Получение от ИКСК и направление в органы социальной защиты населения и общественные организации инвалидов памятки о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, рекомендаций о порядке голосования вне помещения для голосования | июль-август | Гатило Л.П. |
|  | Определение и направление в ИКСК избирательного участка, на информационном стенде которого будут размещаться информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, а также для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | июль-август | Гатило Л.П., Лебединская Л.А. |
|  | Получение от ИКСК и направление в участковые избирательные комиссии специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | август-сентябрь | Лебединская Л.А., Шевцов Н.В. |
|  | Получение от ИКСК и направление в участковые избирательные комиссии, определенные ИКСК, Памятки о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах Губернатора Ставропольского края, иных информационных материалов, выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля и (или) крупным шрифтом, для избирателей, являющимся инвалидами по зрению | август-сентябрь | Лебединская Л.А., Шевцов Н.В. |
|  | Определение и направление в ИКСК избирательного участка, на котором будет оказываться услуга специалиста сурдоперевода для глухих и глухонемых избирателей | август | Гатило Л.П. |
|  | Участие в круглом столе ИКСК (с использованием системы видеоконференцсвязи) по организационным и техническим вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года, с участием представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края | август | Малых В.Г. |
|  | Оказание содействия инвалидам по зрению по их просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах, о порядке заполнения бюллетеня, а также сопровождение их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования | в день голосования | члены УИК с правом решающего голоса при содействии волонтеров |
|  | Размещение в кабинах для тайного голосования для слабовидящих увеличительных стекол, стульев, луп с подсветкой, дополнительного освещения | в день голосования | Шевцов Н.В., председатели УИК |