УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Минераловодского городского округа

от 05 ноября 2015 г. № 13-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Стандарта деятельности администрации Минераловодского городского округа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Минераловодском городском округе

| № | Наименование требования Стандарта деятельности администрации Минераловодского городского округа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Минераловодском городском округе (далее – Стандарт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение требования муниципального Стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус исполнения требования Стандарта Комментарий по текущему состоянию исполнения требования муниципального Стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Мероприятие/ этап реализации |  |  | Результат |  |  | Срок реализации |  |  |  | Ответственный за этап реализации |
|  |  |  |  |  |  |  | дата начала |  |  | дата окончания |  |
| 1. | Разработка Инвестиционной стратегии Минераловодского городского округа (далее – Инвестиционная Стратегия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru |
|  | Выполнено частично. Инвестиционная Стратегия находится в стадии разработки. Осуществляется разработка проекта Инвестиционной стратегии Минераловодского городского округа до 2020 года (далее – Инвестиционная стратегия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта Инвестиционной стратегии |  |  | Проект Инвестиционной стратегии |  |  | 11.01.2016г. |  |  | 01.04.2016г. | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа – Силка В.Е., тел. (87922) 6-18-54, komitet-zemlya@mail.ru Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа – Квасникова Г.В., тел. (87922) 6-64-01, arhigradmv@yandex.ru |
| 1.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта |  |  | Заключение экспертной группы |  |  | 04.04.2016г. |  |  | 08.04.2016г. | Экспертная группа |
| 1.3. | Доработка материалов с учетом заключения экспертной группы |  |  | Устранение замечаний и учет предложений |  |  | 11.04.2016г. |  |  | 18.04.2016г. | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа – Силка В.Е., тел. (87922) 6-18-54, komitet-zemlya@mail.ru Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа – Квасникова Г.В., тел. (87922) 6-64-01, arhigradmv@yandex.ru |
| 1.4. | Утверждение Инвестиционной стратегии и размещение на официальном сайте Минераловодского городского округа |  |  | Принятие нормативно-правового акта администрации Минераловодского городского округа, наличие Инвестиционной стратегии на официальном сайте Минераловодского городского округа |  |  | 19.04.2016г. |  |  | 15.06.2016г. | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта |  |  | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 15.06.2016г. |  |  | 21.06.2016г. | Экспертная группа |
| 2. | Разработка инвестиционного паспорта Минераловодского городского округа (далее - Инвестиционный паспорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru |
|  | Выполнено частично. Имеются Инвестиционные паспорта города Минеральные Воды и Минераловодского муниципального района. Необходимо провести актуализацию единого Инвестиционного паспорта Минераловодского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация Инвестиционного паспорта Минераловодского городского округа |  |  | Проект Инвестиционного паспорта Минераловодского городского округа |  |  | 11.01.2016г. |  |  | 01.03.2016г. | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа – Силка В.Е., тел. (87922) 6-18-54, komitet-zemlya@mail.ru Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа – Квасникова Г.В., тел. (87922) 6-64-01, arhigradmv@yandex.ru |
| 2.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта |  |  | Заключение экспертной группы |  |  | 02.03.2016г. |  |  | 09.03.2016г. | Экспертная группа |
| 2.3. | Доработка Инвестиционного паспорта с учетом заключения экспертной группы |  |  | Устранение замечаний и учет предложений |  |  | 10.03.2016г. |  |  | 21.03.2016г. | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа – Силка В.Е., тел. (87922) 6-18-54, komitet-zemlya@mail.ru Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа – Квасникова Г.В., тел. (87922) 6-64-01, arhigradmv@yandex.ru |
| 2.4. | Утверждение Инвестиционного паспорта Минераловодского городского округа и размещение его на официальном сайте Минераловодского городского округа |  |  | Наличие Инвестиционного паспорта Минераловодского городского округа и размещение его на официальном сайте Минераловодского городского округа |  |  | 22.03.2016г. |  |  | 05.04.2016г. | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru |
| 2.5. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта |  |  | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 06.04.2016г. |  |  | 12.04.2016г. | Экспертная группа |
| 3. | Совет по улучшению инвестиционного климата в Минераловодском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru |
|  | Выполнено частично. Разработан проект постановления администрации Минераловодского городского округа « О создании координационного Совета по улучшению инвестиционного климата в Минераловодском городском округе» (далее-Координационный Совет). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Утверждение проекта постановления администрации Минераловодского городского округа « О создании координационного Совета по улучшению инвестиционного климата в Минераловодском городском округе» и размещение его на официальном сайте Минераловодского городского округа | Принятие нормативно-правового акта |  |  | 11.11.2015г. |  |  | 25.12.2015г. |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru |
| 3.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 28.12.2015г. |  |  | 31.12.2015г. |  |  | Экспертная группа |
| 4. | Формирование и ведение учета инвестиционных площадок, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru |
|  | Выполнено частично. Имеется перечень свободных инвестиционных площадок. Проведена инвентаризация и систематизация перечней муниципальных и иных земель. Проводятся мероприятия по формированию реестра инвестиционных площадок, которые могут быть предложены субъектам инвестиционной деятельности для реализации инвестиционных проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование реестра инвестиционных площадок и размещение его на официальном сайте Минераловодского городского округа | Реестр инвестиционных площадок, наличие его на официальном сайте Минераловодского городского округа |  |  | 11.01.2016г. |  |  | 01.03.2016г. |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа – Силка В.Е., тел. (87922) 6-18-54, komitet-zemlya@mail.ru |
| 4.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 02.03.2016г. |  |  | 09.03.2016г. |  |  | Экспертная группа |
| 5. | Формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru |
|  | Выполнено частично. Разработан проект постановления администрации Минераловодского городского округа «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории Минераловодского городского округа». Необходимо утвердить форму паспорта инвестиционного проекта, планируемого к реализации на территории Минераловодского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Утверждение проекта постановления администрации Минераловодского городского округа «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории Минераловодского городского округа» | Принятие нормативно-правового акта |  |  | 28.12.2015г. |  |  | 01.03.2016г. |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru |
| 5.2. | Разработка и утверждение формы паспорта инвестиционного проекта, планируемого к реализации на территории Минераловодского городского округа | Паспорт инвестиционного проекта, планируемого к реализации на территории Минераловодского городского округа |  |  | 17.12.2015г. |  |  | 01.02.2016г. |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru |
| 5.3 | Формирование базы данных инвестиционных проектов и размещение на официальном сайте Минераловодского городского округа | База данных инвестиционных проектов и наличие ее на официальном сайте Минераловодского городского округа |  |  | 01.02.2016г. |  |  | 01.03.2016г. |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 02.03.2016г. |  |  | 09.03.2016г. |  |  | Экспертная группа |
| 6. | Организация и осуществление мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории Минераловодского городского округа стоимостью более 20 млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru |
|  | Выполнено частично. Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации многоуровневого перечня инвестиционных проектов, реализуемых на территории Минераловодского городского округа в соответствии с приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 341/од. Необходимо утвердить форму предоставления информации о ходе реализации инвестиционных проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и утверждение формы предоставления информации о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Минераловодского городского округа | Форма предоставления информации о ходе реализации инвестиционных проектов. |  |  | 17.12.2015г. |  |  | 01.02.2016г. |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 02.02.2016г. |  |  | 08.02.2016г. |  |  | Экспертная группа |
| 7. | Наличие структурного подразделения для осуществления деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru |
|  | Выполнено частично. Полномочиями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами наделено управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа. Утверждено Положение об управлении экономического развития администрации Минераловодского городского округа. Необходимо подготовить письмо государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края» по привлечению инвестиций и работе с инвесторами путем заключения соглашения о сотрудничестве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация взаимодействия со специализированной организацией ГУП «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края» по привлечению инвестиций и работе с инвесторами путем заключения соглашения о сотрудничестве | Соглашение с ГУП «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края» о сотрудничестве |  |  | 15.01.2016г. |  |  | 01.03.2016г. |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru Главный специалист сектора инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития – Хаджарова Н.В., тел. (87922)5-73-13, investmmr@yandex.ru |
| 7.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 02.03.2016г. |  |  | 07.03.2016г. |  |  | Экспертная группа |
| 8. | Организация системы обучения и повышения квалификации сотрудников администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель отдела муниципальной службы и кадров администрации Минераловодского городского округа – Рубанова О.В., тел. (87922) 6-47-50, kadry.k51@yandex.ru Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru |
|  | Выполнено частично. В целях развития инвестиционной деятельности и привлечения инвесторов в округ муниципальные служащие администрации Минераловодского городского округа принимают участие в семинарах проводимых органами исполнительной власти Ставропольского края, повышают квалификацию на краткосрочных курсах, занимаются самообразованием, изучают специализированную литературу, а также обеспечивается участие специалистов в работе семинаров и других тематических мероприятиях по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Минераловодском городком округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация системы обучения и повышения квалификации сотрудников администрации Минераловодского городского округа, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности посредством: -обучения и повышения квалификации; - участия в работе семинаров, производственных конференций и других тематических мероприятиях | Обучение специалистов администрации Минераловодского городского округа, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности |  |  | 11.01.2016г. |  |  | 01.11.2016г. |  |  | Руководитель отдела муниципальной службы и кадров администрации Минераловодского городского округа – Рубанова О.В., тел. (87922) 6-47-50, kadry.k51@yandex.ru Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru |
| 8.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 02.11.2016г. |  |  | 07.11.2016г. |  |  | Экспертная группа |
| 9. | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края для оперативного решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управляющий делами администрации Минераловодского городского округа – Пикалова О.М., тел. (87922) 6-44-97, Главный специалист отдела информационно-аналитической работы администрации Минераловодского городского округа – Бажанова Ю.А., тел. (87922) 6-62-57, pressa-mv@outlook.com Руководитель отдела автоматизации и информационных технологий администрации Минераловодского городского округа – Иващенко М.Е., Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru |
|  | Выполнено. На официальном сайте размещены разделы «Прямая связь» и «Телефон доверия», которые доступны для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Телефоны всех сотрудников администрации и структурных подразделений находятся в прямом доступе на официальном сайте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 11.01.2016г. |  |  | 15.01.2016г. |  |  | Экспертная группа |
| 10. | Сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа – Силка В.Е., тел. (87922) 6-18-54, komitet-zemlya@mail.ru Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа – Квасникова Г.В., тел. (87922) 6-64-01, arhigradmv@yandex.ru |
|  | Не выполнено. Необходимо разработать и утвердить порядок прохождения административных процедур (отвода земельного участка для реализации инвестиционного проекта, получения разрешения на строительство) с описанием пошаговых действий и типовыми формами документов. Обеспечить установление и соблюдение сокращенных по сравнению с административными регламентами контрольных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства для субъектов инвестиционной деятельности в рамках реализации инвестиционных проектов. Необходимо разработать схему взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства и разместить ее на официальном сайте Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Разработка проекта порядка прохождения административных процедур (отвода земельного участка для реализации инвестиционного проекта, получения разрешения на строительство) с описанием пошаговых действий и типовыми формами документов и размещение его на официальном сайте Минераловодского городского округа |  | Проект порядка прохождения административных процедур |  |  | 11.01.2016г. |  |  | 04.04.2016г. |  | Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа – Силка В.Е., тел. (87922) 6-18-54, komitet-zemlya@mail.ru Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа – Квасникова Г.В., тел. (87922) 6-64-01, arhigradmv@yandex.ru |
| 10.2. | Разработка схемы взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства (далее – схема) и разместить ее на официальном сайте Минераловодского городского округа |  | Размещение схемы на официальном сайте Минераловодского городского округа |  |  | 01.02.2016г. |  |  | 04.04.2016г. |  | Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа – Силка В.Е., тел. (87922) 6-18-54, komitet-zemlya@mail.ru Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа – Квасникова Г.В., тел. (87922) 6-64-01, arhigradmv@yandex.ru |
| 10.3. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта |  | Заключение экспертной группы |  |  | 05.04.2016г. |  |  | 11.04.2016г. |  | Экспертная группа |
| 10.4. | Доработка материалов с учетом заключения экспертной группы |  | Устранение замечаний и учет предложений |  |  | 12.04.2016г. |  |  | 18.04.2016г. |  | Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа – Силка В.Е., тел. (87922) 6-18-54, komitet-zemlya@mail.ru Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа – Квасникова Г.В., тел. (87922) 6-64-01, arhigradmv@yandex.ru |
| 10.5. | Утверждение порядка прохождения административных процедур (отвода земельного участка для реализации инвестиционного проекта, получения разрешения на строительство) с описанием пошаговых действий и типовыми формами документов и размещение его на официальном сайте Минераловодского городского округа |  | Утвержденный порядок прохождения административных процедур и размещенный на официальном сайте Минераловодского городского округа |  |  | 19.04.2016г. |  |  | 25.04.2016г. |  | Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа – Силка В.Е., тел. (87922) 6-18-54, komitet-zemlya@mail.ru Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа – Квасникова Г.В., тел. (87922) 6-64-01, arhigradmv@yandex.ru |
| 10.6. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта |  | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 26.04.2016г. |  |  | 29.04.2016г. |  | Экспертная группа |
| 11. | Принятие муниципальных правовых актов о механизмах поддержки инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа – Силка В.Е., тел. (87922) 6-18-54, komitet-zemlya@mail.ru Начальник финансового управления Минераловодского муниципального района – Рыженко А.А., (87922) 6-95-88, finupr_mmr@mail.ru Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа – Квасникова Г.В., тел. (87922) 6-64-01, arhigradmv@yandex.ru |
|  | Выполнено частично. - В стадии согласования подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском городском округе» муниципальной программы Минераловодского городского округа - «Развитие экономики Минераловодского городского округа на 2016-2018 годы», в рамках которой разработаны мероприятия по развитию и поддержке инвестиционной деятельности. Необходимо разработать и утвердить нормативные правовые акты по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности путем установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов, арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Разработка и утверждение правовых актов по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности путем установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов, арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, размещение правовых актов на официальном сайте Минераловодского городского округа | Принятие нормативно-правового акта, наличие его на официальном сайте Минераловодского городского округа |  |  | 01.02.2016г. |  |  | 04.05.2016г. |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа – Силка В.Е., тел. (87922) 6-18-54, komitet-zemlya@mail.ru Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа – Квасникова Г.В., тел. (87922) 6-64-01, arhigradmv@yandex.ru Начальник финансового управления Минераловодского муниципального района – Рыженко А.А., (87922) 6-95-88, finupr_mmr@mail.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru |
| 11.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 05.05.2016г. |  |  | 12.05.2016г. |  |  | Экспертная группа |
| 11.3. | Разработка и утверждение порядка проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Принятие нормативно-правового акта, наличие его на официальном сайте Минераловодского городского округа |  |  | 17.12.2015г. |  |  | 31.12.2015г. |  |  | Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru |
| 11.4. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 11.01.2016г. |  |  | 15.01.2016г. |  |  | Экспертная группа |
| 12. | Создание и функционирование специализированного интернет-ресурса администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края об инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист отдела информационно-аналитической работы администрации Минераловодского городского округа – Бажанова Ю.А., тел.(87922) 6-62-57, pressa-mv@outlook.com Руководитель отдела автоматизации и информационных технологий администрации Минераловодского городского округа – Иващенко М.Е., Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru |
|  | Выполнено частично. На официальном сайте Минераловодского городского округа на русском языке, размещена вся необходимая информация для всех заинтересованных лиц и потенциальных инвесторов о муниципальном образовании: структура, контактные данные, нормативные правовые документы и иная информация. Также на официальном сайте Минераловодского городского округа создан раздел «Экономики и инвестиции». Необходимо создать официальный интернет-ресурс об инвестиционной деятельности в виде отдельного специализированного Интернет-портала или Интернет-страницы на официальном сайте Минераловодского городского округа, с целью наполнения его дополнительной информацией об инвестиционной деятельности в соответствии со Стандартом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Создание официального интернет-ресурса об инвестиционной деятельности в виде отдельного специализированного Интернет-портала или Интернет-страницы на официальном сайте Минераловодского городского округа с целью наполнения его дополнительной информацией об инвестиционной деятельности в соответствии со Стандартом | Пополнение и обновление информации об инвестиционной деятельности на официальном сайте Минераловодского городского округа |  |  | 11.01.2016г. |  |  | 01.03.2016г. |  |  | Главный специалист отдела информационно-аналитической работы администрации Минераловодского городского округа – Бажанова Ю.А., тел.(87922) 6-62-57, pressa-mv@outlook.com Руководитель отдела автоматизации и информационных технологий администрации Минераловодского городского округа – Иващенко М.Е., Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Фисенко Г.В., тел. (87922) 6-57-16, gorodminvody@yandex.ru Заместитель руководителя управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа – Гатило П.В., тел. (87922) 6-44-22, gorodminvody@yandex.ru |
| 12.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Протокол заседания экспертной группы |  |  | 02.03.2016г. |  |  | 07.03.2016г. |  |  | Экспертная группа. |